## کرونا ویروس
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي بيماري کرونا ویروس | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي | ارتقاء نظام مراقبت بيماري کرونا ویروس در سال 1400
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجرا | گروه هدف | تجهيزات مورد نياز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پايش و ارزشيابي | اعتبارات مورد نیاز | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
بيماريها | عملیاتی | بيماريابي و نمونه گيري از کلیه موارد مشکوک در جمعيت تحت پوشش | هماهنگي بين بخشي | برگزاری کمیته شهرستانی کرونا | شهریور | شهریور | جلسه | سالن آموزش شبکه بهداشت | مسئولین مربوطه شهرستانی | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارائه گزارش عملكرد و اهميت موضوع و بيان مشكلات جهت همكاري بين بخشي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | مصوبات و پيگيري آنها | 500000
|  |  |  | برگزاری کمیته شهرستانی کرونا | شهریور | شهریور | جلسه | سالن آموزش شبکه بهداشت | مسئولین مربوطه شهرستانی | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارائه گزارش عملكرد و اهميت موضوع و بيان مشكلات جهت همكاري بين بخشي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | پيگيري مصوبات ارسالي | 500000
|  |  | هماهنگي درون بخشي | برگزاری کمیته داخلی برگزاري سمينارکرونا | مهر | مهر | جلسه | سالن آموزش شبکه بهداشت | مسئولین واحد مرکز بهداشت | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | هماهنگي درون بخشي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | مصوبات و پيگيري آنها | 200000
|  |  |  | برگزاري كارگاه آموزشي مراقبت سندرمیک | دی | دی | كارگاه | سالن آموزش شبکه بهداشت | کاردانها وکارشناسان بهداشتی | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارتقاء سطح آگاهي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | پري تست وپست تست | 1000 |  |  |  | 20نفر
|  |  | آموزش پرسنل بهداشتي و درماني | برگزاري كارگاه آموزشي مراقبت سندرمیک | دی | دی | كارگاه | سالن آموزش شبکه بهداشت | پزشکان | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارتقاء سطح آگاهي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | پري تست وپست تست | 500000
|  |  |  | برگزاري كلاس آموزشي | ابان | اذر | كارگاه | مراكز بهداشت تابعه | كارشناسان م.ب.دتابعه | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارتقاء سطح آگاهي | واحد بیماریهای مراكز تابعه | پري تست وپست تست | 200000
|  |  |  | برگزاري كلاس آموزشي | ابان | ابان | جلسه | مراكز بهداشت تابعه | رابطين بهداشتي | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارتقاء سطح آگاهي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | تعداد جلسات برگزار شده | -
|  |  | آموزش عموم جامعه تحت پوشش و گروههاي در معرض خطر | برگزاري كلاس آموزشي | ابان | در طي سال | توزیع رسانه | مراکز بهداشتی | عموم مردم | كامپيوتر ، كاغذ | ارتقاء سطح آگاهي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | پري تست وپست تست | -
|  |  |  | برگزاري كلاس آموزشي | ابان | در طي سال | جلسه | مدارس ، مراكز تجمعي ، دفاتر حجاج و مسافرين و....تحت پوشش | دانش آموزان و معلمان ، زندانيان ، سربازان ، زائرين حج ، مسافرين تحت پوشش | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارتقاء سطح آگاهي | واحد بيماريها و مدارس و آموزش ، بهداشت محيط ، حرفه اي معاونت و مراكز تابعه | پري تست وپست تست | 2000000
|  |  |  | برگزاري كلاس آموزشي | ابان | اسفند | جلسه | روستاهاو مرغداريهاي تحت پوشش | روستائيان و كارگران مرغداريها | پمفلت و..... | ارتقاء سطح آگاهي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | پري تست وپست تست | 1000000
|  |  |  | تهيه پلاكارد وبنرهاي آموزشي | آبان | اسفند | چاپ و طراحی بنر | مراکز بهداشتی درمانی و اماکن پرتجمع سطح شهر | عموم مردم | پمفلت ،پوستر،بنر | ارتقا سطح آگاهی | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها |  | 5000000
|  |  |  | گزارش گيري روزانه از مرکز 16 ساعته | مهر | اسفند | دریافت آمار روزانه | واحد بیماریها | - | دریافت داده ها از مرکز 16 ساعته | بررسی وضعیت شهرستان | واحدپیشگیری و مبارزه با بیماریها
|  |  |  | گزار ش گيري از موارد مشكوك از بيمارستان | مهر | اسفند | دریافت آمار روزانه | واحد بیماریها | - | دریافت داده ها از بیمارستان امام حسن | بررسی وضعیت شهرستان | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها
|  |  |  | بررسی روند کرونا | فروردین | اسفند | روزانه و سامانه Isss | واحد بیماریها |  | اينترنت، كامپيوتر، | ارزيابي عملكرد | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | كنترل اطلاعات وارده درسامانه | -
|  |  |  | ثبت اطلاعات بیماران بستری | فروردین | اسفند | پورتال بیماریهای واگیر | واحد بیماریها | بیماران بستری در بیمارستان | اينترنت، كامپيوتر، | ارتقاءنظام مراقبت | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | کنترل اطلاعات وارده در پورتال
|  |  |  | ثبت اطلاعات بیماران سرپایی | فروردین | اسفند | تکمیل اکسل روزانه | واحد بیماریها | عموم مردم | اينترنت، كامپيوتر، | ارتقاءنظام مراقبت | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسی سامانه سیب
|  |  |  | ثبت اطلاعات بیماران بخش خصوصی | فروردین | اسفند | تکمیل اکسل روزانه | واحد بیماریها | عموم مردم | اينترنت، كامپيوتر، | ارتقاءنظام مراقبت | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسی سامانه سیب
|  |  |  | ثبت اطلاعات بیماران در 4030 | فروردین | اسفند | سامانه سیب | واحد بیماریها | عموم مردم | اينترنت، كامپيوتر، | ارتقاءنظام مراقبت | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسی سامانه سیب
|  |  | تجزيه و تحليل اطلاعات | ارائه بولتن سه ماهه | فروردین | هر سه ماه یکبار | تکمیل بولتن عملکرد | واحد بیماریها | واحد بیماریها | کامپیوتر | ارزيابي عملكرد | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسي مستندات | 0
|  |  |  | پيگيري بيمار واطرافيان | فروردین | اسفند | مراجعه حضوری | تلفنی ودرب منزل | بیماران واطرافیان | فرم ووسیله نقلیه | بررسی وضعیت بیمار واطرافیان | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها |  | 1000000
|  |  |  | تدوين برنامه هاي پايش از واحدها | فروردین | هرسه ماه يكبار | بازديد | پايگاههاي ديده ور | پرسنل پايگاههاي ديده ور | وسيله نقليه | ارزيابي عملكرد | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | رفع موارد عدم انطباق
|  |  |  | تدوين برنامه هاي پايش از واحدها | فروردین | سالانه | بازديد | مراكز درماني و بيمارستانها | مراكز درماني و بيمارستانها | وسيله نقليه | ارزيابي عملكرد | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | رفع موارد عدم انطباق | 200000
|  |  |  | جمع بندی و ارسال گزارش روزانه | فروردین | اسفند | سامانه IISS | واحد بیماریها | بيماران بررسي شده | تلفن و فاكس | ارتقاء نظام مراقبت | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسی سامانهIISS | 200000
|  |  | گزارش گيري و گزارش دهي | ارائه گزارش هفتگي | فروردین | اسفند | فرم هفتگی | واحد بیماریها | بيماران بررسي شده | کامپیوتر | ارتقاء نظام مراقبت | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسی مستندات | 200000
|  |  |  | ارائه گزارش ماهانه | فروردین | اسفند | فرم ماهانه | واحد بیماریها | بيماران بررسي شده | کامپیوتر | ارتقاء نظام مراقبت | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسی مستندات
|  |  |  | گزارش فوري | فروردین | اسفند | سامانه سپاس | واحد بیماریها | بیماران بررسی شده | کامپیوتر | ارتقاء نظام مراقبت | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسی مستندات | 200000
|  |  | پشتيباني | برآورد وتامين دارو | فروردین | هر سه ماه یکبار | تهیه دارو | واحد بیماریها | مراكز درماني و بيمارستانها | کامپیوتر | تشخيص و درمان | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | موجودي برحسب مقدار مورد نياز | 100000
|  |  |  | برآورد وتامين وسايل حفاظت فردي | فروردین | سالانه | تهيه وسايل حفاظت فردي | واحد بیماریها | مراكز درماني و بيمارستانها | کامپیوتر | پیشگیری | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | موجودي برحسب مقدار مورد نياز | 10000000
|  |  |  | ارسال نمونه مشکوک به کرونا | فروردین | اسفند | تهیه نمونه از بیمار | بیمارستان | بیماران بستری در بیمارستان | فرم،وسیله نقلیه ومحیط ترانسپورت | نمونه گیری از بیمارن مشکوک به آنفلوانزا | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسی بیماران بستری شده | 10000000
|  |  |  | برآورد وتامین محیط ترانسپورت | فروردین | اسفند | تهیه محیط ترانسپورت | واحد بیماریها | مراكز درماني و بيمارستانها | کامپیوتر | تشخيص و درمان | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | موجودي برحسب مقدار مورد نياز | 1000000
32801000

## آنفلوانزا
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي بيماري آنفلوانزا | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي | ارتقاء نظام مراقبت بيماري آنفلوانزا در سال 1400
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجرا | گروه هدف | تجهيزات مورد نياز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پايش و ارزشيابي | اعتبارات مورد نیاز | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
بيماريها | عملیاتی | افزايش ميزان بيماريابي و نمونه گيري در جمعيت تحت پوشش به ميزان 20%نسبت به سال 99 | هماهنگي بين بخشي | برگزاری کمیته شهرستانی انفلوانزای انسانی | شهریور | شهریور | جلسه | سالن آموزش شبکه بهداشت | مسئولین مربوطه شهرستانی | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارائه گزارش عملكرد و اهميت موضوع و بيان مشكلات جهت همكاري بين بخشي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | مصوبات و پيگيري آنها | 500000
|  |  |  | برگزاری کمیته شهرستانی انفلوانزای پرندگان | شهریور | شهریور | جلسه | سالن آموزش شبکه بهداشت | مسئولین مربوطه شهرستانی | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارائه گزارش عملكرد و اهميت موضوع و بيان مشكلات جهت همكاري بين بخشي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | پيگيري مصوبات ارسالي | 500000
|  |  | هماهنگي درون بخشي | برگزاری کمیته داخلی برگزاري سمينار آنفلوانزا | مهر | مهر | جلسه | سالن آموزش شبکه بهداشت | مسئولین واحد مرکز بهداشت | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | هماهنگي درون بخشي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | مصوبات و پيگيري آنها | 200000
|  |  |  | برگزاري كارگاه آموزشي آنفلوانزا | ابان | ابان | كارگاه | سالن آموزش شبکه بهداشت | کاردانها وکارشناسان بهداشتی | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارتقاء سطح آگاهي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | پري تست وپست تست | 1000 |  |  |  | 20نفر
|  |  | آموزش پرسنل بهداشتي و درماني | برگزاري كارگاه آموزشي آنفلوانزا | ابان | اذر | كارگاه | سالن آموزش شبکه بهداشت | بهورزان- مراقبین سلامت | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارتقاء سطح آگاهي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | پري تست وپست تست | 500000
|  |  |  | برگزاري كلاس آموزشي | ابان | اذر | كارگاه | مراكز بهداشت تابعه | كارشناسان م.ب.دتابعه | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارتقاء سطح آگاهي | واحد بیماریهای مراكز تابعه | پري تست وپست تست | 200000
|  |  |  | برگزاري كلاس آموزشي | ابان | ابان | جلسه | مراكز بهداشت تابعه | رابطين بهداشتي | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارتقاء سطح آگاهي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | تعداد جلسات برگزار شده | -
|  |  | آموزش عموم جامعه تحت پوشش و گروههاي در معرض خطر | برگزاري كلاس آموزشي | ابان | در طي سال | توزیع رسانه | مراکز بهداشتی | عموم مردم | كامپيوتر ، كاغذ | ارتقاء سطح آگاهي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | پري تست وپست تست | -
|  |  |  | برگزاري كلاس آموزشي | ابان | در طي سال | جلسه | مدارس ، مراكز تجمعي ، دفاتر حجاج و مسافرين و....تحت پوشش | دانش آموزان و معلمان ، زندانيان ، سربازان ، زائرين حج ، مسافرين تحت پوشش | لب تاپ ، ويديو پروژكتور | ارتقاء سطح آگاهي | واحد بيماريها و مدارس و آموزش ، بهداشت محيط ، حرفه اي معاونت و مراكز تابعه | پري تست وپست تست | 2000000
|  |  |  | برگزاري كلاس آموزشي | ابان | اسفند | جلسه | روستاهاو مرغداريهاي تحت پوشش | روستائيان و كارگران مرغداريها | پمفلت و..... | ارتقاء سطح آگاهي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | پري تست وپست تست | 1000000
|  |  |  | تهيه پلاكارد وبنرهاي آموزشي | آبان | اسفند | چاپ و طراحی بنر | مراکز بهداشتی درمانی و اماکن پرتجمع سطح شهر | عموم مردم | پمفلت ،پوستر،بنر | ارتقا سطح آگاهی | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها |  | 5000000
|  |  |  | گزارش گيري روزانه از پايگاه ديده ور آنفلوانزا | مهر | اسفند | دریافت آمار روزانه | واحد بیماریها | - | دریافت داده ها از پایگاه دیده ور | بررسی وضعیت شهرستان | واحدپیشگیری و مبارزه با بیماریها
|  |  |  | گزار ش گيري از موارد مشكوك از بيمارستان | مهر | اسفند | دریافت آمار روزانه | واحد بیماریها | - | دریافت داده ها از بیمارستان امام حسن | بررسی وضعیت شهرستان | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها
|  |  |  | بررسی روند آنفلوانزا | فروردین | اسفند | ماهانه و سامانه IISS | واحد بیماریها | پایگاه دیده ور آنفلوانزا | اينترنت، كامپيوتر، | ارزيابي عملكرد | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | كنترل اطلاعات وارده درسامانه | -
|  |  | تجزيه و تحليل اطلاعات | ارائه بولتن سه ماهه | فروردین | هر سه ماه یکبار | تکمیل بولتن عملکرد | واحد بیماریها | واحد بیماریها | کامپیوتر | ارزيابي عملكرد | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسي مستندات | 0
|  |  |  | پيگيري بيمار واطرافيان | فروردین | اسفند | مراجعه حضوری | تلفنی ودرب منزل | بیماران واطرافیان | فرم ووسیله نقلیه | بررسی وضعیت بیمار واطرافیان | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها |  | 1000000
|  |  |  | تدوين برنامه هاي پايش از واحدها | فروردین | هرسه ماه يكبار | بازديد | پايگاههاي ديده ور | پرسنل پايگاههاي ديده ور | وسيله نقليه | ارزيابي عملكرد | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | رفع موارد عدم انطباق
|  |  |  | تدوين برنامه هاي پايش از واحدها | فروردین | سالانه | بازديد | مراكز درماني و بيمارستانها | مراكز درماني و بيمارستانها | وسيله نقليه | ارزيابي عملكرد | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | رفع موارد عدم انطباق | 200000
|  |  |  | ارسال گزارش روزانه | فروردین | اسفند | سامانه IISS | واحد بیماریها | بيماران بررسي شده | تلفن و فاكس | ارتقاء نظام مراقبت | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسی سامانهIISS | 200000
|  |  | گزارش گيري و گزارش دهي | ارائه گزارش هفتگي | فروردین | اسفند | فرم هفتگی | واحد بیماریها | بيماران بررسي شده | کامپیوتر | ارتقاء نظام مراقبت | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسی مستندات | 200000
|  |  |  | ارائه گزارش ماهانه | فروردین | اسفند | فرم ماهانه | واحد بیماریها | بيماران بررسي شده | کامپیوتر | ارتقاء نظام مراقبت | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسی مستندات
|  |  |  | ارائه گزارش فوري | فروردین | اسفند | سامانه سپاس | واحد بیماریها | بیماران بررسی شده | کامپیوتر | ارتقاء نظام مراقبت | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسی مستندات | 200000
|  |  | پشتيباني | برآورد وتامين داروي اسلتامي وير | فروردین | هر سه ماه یکبار | تهیه دارو | واحد بیماریها | مراكز درماني و بيمارستانها | کامپیوتر | تشخيص و درمان | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | موجودي برحسب مقدار مورد نياز | 100000
|  |  |  | برآورد وتامين وسايل حفاظت فردي | فروردین | سالانه | تهيه وسايل حفاظت فردي | واحد بیماریها | مراكز درماني و بيمارستانها | کامپیوتر | پیشگیری | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | موجودي برحسب مقدار مورد نياز | 10000000
|  |  |  | ارسال نمونه مشکوک به آنفلوانزا | فروردین | اسفند | تهیه نمونه از بیمار | بیمارستان | بیماران بستری در بیمارستان | فرم،وسیله نقلیه ومحیط ترانسپورت | نمونه گیری از بیمارن مشکوک به آنفلوانزا | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | بررسی بیماران بستری شده | 10000000
|  |  |  | برآورد وتامین محیط ترانسپورت آنفلوانزا | فروردین | اسفند | تهیه محیط ترانسپورت | واحد بیماریها | مراكز درماني و بيمارستانها | کامپیوتر | تشخيص و درمان | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | موجودي برحسب مقدار مورد نياز | 1000000
32801000