## ایمنسازی
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي ایمنسازی | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | ارتقا وحفظ شاخصهای ايمنسازي
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مکان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیازهزارريال | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
بیماریها | برنامه عملياتي ایمنسازی | حفظ شرايط فعلي شاخصهاي واکسیناسیون درسال 1400(پوشش بالاي98درصد) | پشتيباني فني و تداركاتي برنامه ايمنسازي | برگزاري جلسات آموزشی | اریبهشت- | خرداد | جلسه حضوری | سالن آموزش شبکه بهداشت | كارشناسان -كاردانها وبهورزان- پزشکان | لپ تاپ وویدئوپرژکتور | افزايش سطح آگاهي واكسيناتورها | کارشناس ایمن سازی | برگزاری آزمون | 500
|  |  |  | برآورد وتامين واكسن | فروردین | اسفند | محاسبه وتكميل فرم درخواست واكسن | مراکز وخانه های بهداشت | مراكز وخانه هاي بهداشت | رایانه | برآوردوتامين واكسن شهرستان | كارشناس زنجيره سرما | بررسی فرم درخواست واکسن | 1000
|  |  |  | تامین ملزومات زنجیره سرما | فروردین | اسفند | خرید ملزومات | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | مراكز وخانه هاي بهداشت | رایانه- کاغذ | ارتقا زنجیره سرما | كارشناس زنجيره سرما | بررسی ملزومات زنجیره سرما | 100000
|  |  |  | توزيع واكسن | فروردین | اسفند | مراجعه به درمانگاه وخانه هاي بهداشت | مراکز وخانه های بهداشت | مراكز وخانه هاي بهداشت | وسیله نقلیه وفرم | تامين واكسن مراكز وخانه هاي بهداشت | كارشناس زنجيره سرما | بررسی فرمها | 2000
|  |  |  | بهبود كيفيت وضعيت آمار واكسيناسيون | فروردین | اسفند | كاركاه | مراکز وخانه های بهداشت | كارشناسان -كاردانها وبهورزان |  | بهبود كيفيت وضعيت آمار واكسيناسيون | کارشناس ایمن سازی | بررسی فرم105 واکسیناسیون | 500
|  |  |  | پايش از واحدها | فروردین | اسفند | پايش | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | واكسيناتور | وسیله نقلیه وفرم | بهبود وارتقا كميت وكيفيت برنامه ها | کارشناس ایمن سازی | چک لیست پایش | 1000
|  |  |  | ارسال آمارواكسيناسيون(105) | فروردین | اسفند | برنامه كامپيوتري | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | معاونت بهداشتي | رایانه | ميزان مصرف واكسن شهرستان | كارشناس AEFI | بررسی برنامه واکسیناسیون | 200
|  |  |  | ارسال برنامه پوشش واکسیناسیون | فروردین | اسفند | برنامه كامپيوتري | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | معاونت بهداشتي | رایانه | میزان پوشش واکسیناسیون شهرستان | کارشناس ایمن سازی | بررسی برنامه پوشش واکسیناسیون | 200
|  |  |  | واكسيناسيون توام (ديفتري-كزاز) | فروردین | اسفند | اجراي واكسيناسيون | مراکز وخانه های بهداشت | دانش آموزان ورود به اول دبيرستان |  | ايمن سازي در مقابل بيماري كزاز | كارشناسان -كاردانها وبهورزان | یررسی میزان پوشش واکسن توام دانش آموزان | 200
|  |  |  | ثبت و نظارت دمای دپو | فروردین | اسفند | ثبت فرمی و کامپوتری | دپو شهرستان |  | فرم- رایانه | حفظ سلامت واکسن | کارشناس ایمن سازی | بررسی مستندات | 200
|  |  |  | اجرای برنامه واکسناسیون کووید 19 جهت گروه های هدف | فروردین | اسفند | اجراي واكسيناسيون | بیمارستان امام حسن و مراکز سلامت | پرسنل کادر درمان و بهداشت و گره های هدف تعیین شده | فرم -کامپیوتر -خودکار | ايمن سازي در مقابل بيماري کورونا | کارشناسان برنامه ایمن سازی | یررسی میزان پوشش واکسیناسیون | -------- |  |  |  |  | در حال اجرا

## AEFI
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي عوارض ایمنسازی | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | كشف وبررسي كليه عوارض ناشي از ايمنسازي
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مکان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیازهزارريال | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
بیماریها | برنامه عملياتي عوارض ایمنسازی درسال1400 | كاهش خطاي برنامه به ميزان 5درصدنسبت به سال99 | پشتيباني فني و تداركاتي برنامه AEFI | بيمار يابي | فروردین | اسفند | تكميل فرم بررسي | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | كودكان واكسينه شده عارضه داده |  | تكميل فرم عارضه واكسن | كارشناس AEFI | بررسی مستندات | 200
|  |  |  | بيمار يابي | فروردين 90 | اسفند90 | تكميل فرم بررسي |  | كودكان واكسينه شده عارضه داده |  | تكميل فرم عارضه واكسن | كارشناس AEFI
|  |  |  | گزارش دهي عوارض واكسيناسيون | فروردین | اسفند | ارسال از طريق پورت | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | معاونت بهداشتي | فرم بررسی | طبقه بندي عوارض واكسن | كارشناس AEFI | بررسی موارد عوارض ناشی از واکسیناسیون | 200
|  |  |  | گزارش دهي عوارض واكسيناسيون | فروردين 90 | اسفند90 | ارسال از طريق پورت |  | معاونت بهداشتي |  | طبقه بندي عوارض واكسن | كارشناس AEFI
|  |  |  | بررسی علت عارضه بیماری | فروردین | اسفند | ارجاع به بيمارستان | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | افراد دچار عارضه ناشی از واکسیناسیون | فرم بررسی | طبقه بندي ودرمان عوارض واكسن | كارشناس AEFI | بررسی فرم عارضه | 200
|  |  |  | تشکیل کمیته شهرستانی | فروردین | اسفند | ارجاع به بيمارستان | مرکز بهداشت شهرستان | بهبود عارضه واكسن |  | طبقه بندي ودرمان عوارض واكسن | كارشناس AEFI |  | 200
|  |  |  | پيگيري | فروردین | اسفند | مراجعه به درمانگاه وحضوري | واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها | كودكان واكسينه شده عارضه داده | وسیله نقلیه | بررسي عاقبت عارضه واكسن | كارشناس AEFI | معاینه بیمار توسط پزشک | 200
|  |  |  | پيگيري | فروردين 90 | اسفند90 | مراجعه به درمانگاه وحضوري |  | كودكان واكسينه شده عارضه داده |  | بررسي عاقبت عارضه واكسن | كارشناس AEFI
|  |  |  | برگزاری کارگاه آموزشی | فروردین | اسفند | کارگاه آموزشی | سالن آموزش شبکه بهداشت نظرآباد | پزشکان-مراقبین سلامت | لپ تاپ وویدئو پرژکتور | افزايش آگاهي ومهارت پرسنل وكاهش عواض واكسيناسيون | كارشناس AEFI | برگزاری آزمون | 500
|  |  |  | تهيه پلاكارد وبنرهاي آموزشي | فروردين 90 | اسفند90 | تهيه پلاكارد وبنر |  | عموم مردم |  | افزايش آگاهي ومهارت پرسنل وكاهش عواض واكسيناسيون | كارشناس AEFI
|  |  |  | برگزاري کارگاه عوارض ايمن سازي | فروردین | اسفند | کارگاه آموزشی | سالن آموزش شبکه بهداشت نظرآباد | بهورزان | لپ تاپ وویدئو پرژکتور | افزايش آگاهي ومهارت پرسنل وكاهش عواض واكسيناسيون | كارشناس AEFI | برگزاری آزمون | 1000
|  |  |  | برگزاري كارگاه عوارض ايمن سازي | فروردين 90 | اسفند90 | تهيه پلاكارد وبنر |  |  |  | افزايش آگاهي ومهارت پرسنل وكاهش عواض واكسيناسيون | كارشناس AEFI
|  |  |  | پایش از واحد های تابعه | فروردین | اسفند | پایش | واحد های تابعه | پزشکان-مراقبین سلامت- بهورزان | وسیله نقلیه- چک لیست | افزايش آگاهي ومهارت پرسنل وكاهش عواض واكسيناسيون | كارشناس AEFI | بررسی مستندات | 100
[5 empty] | فروردين 90 | اسفند90 |  |  | عموم مردم |  | افزايش آگاهي ومهارت پرسنل وكاهش عواض واكسيناسيون | كارشناس AEFI

## سیاه سرفه
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي سیاه سرفه | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | كنترل بيماري سياه سرفه
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مکان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیازهزارريال اعتبارات مورد نیاز | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
بیماریها | برنامه عملیاتی برنامه سیاه سرفه | کشف موارد مشکوک به سیاه سرفه |  | ارسال آمار | فروردین | اسفند | تكميل فرم ماهيانه | واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها | معاونت بهداشتي | رایانه و فرم | ارسال آمار موارد نمونه گيري شده | كارشناس ايمن سازي | بررسی آمار ارسالی | 100
|  |  |  | تكميل فرم انفرادي | فروردین | اسفند | تكميل فرم بررسي | واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها | افرادمشكوك | رایانه و فرم | بيمار يابي | كارشناس ايمن سازي | بررسی فرم انغرادی | 100
|  |  |  | نمونه گيري | فروردین | اسفند | تكميل فرم بررسي انفرادي | واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها | افرادمشكوك | فرم ووسیله نقلیه | بيمار يابي | كارشناس ايمن سازي | بررسی نحوه نمونه گیری | 100
|  |  |  | ارسال نمونه به انستیتوپاستور | فروردین | اسفند | بررسي نمونه مالاريا | واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها | نمونه ها اخذ شده | وسیله نقلیه | كشف موارد مبتلا | كارشناس ايمن سازي | بر سی شرایط ارسال نمونه | 1000
|  |  |  | پيگيري اطرافيان | فروردین | اسفند | حضوري | شهرستان | اطرافيان بيمار | وسیله نقلیه | بررسي اطرافيان جهت كشف موارد جديد | كارشناس ايمن سازي | بررسی اطرافیان | 200
|  |  |  | مراقبت بيمار تازمان بهبودي | فروردین | اسفند | مراقبت حضوري | شهرستان | بيمار | تلفن | درمان بيماران | كارشناس ايمن سازي | بررسی وضعیت بیمار | 100
|  |  |  | پایش از واحد های تابعه | فروردین | اسفند | پایش | واحد های تابعه | پزشکان-مراقبین سلامت- بهورزان | وسیله نقلیه- چک لیست | افزايش آگاهي ومهارت پرسنل وكاهش عواض واكسيناسيون | كارشناس ايمن سازي | بررسی مستندات | 100
[5 empty] | فروردين 90 | اسفند90 |  |  | عموم مردم |  | افزايش آگاهي ومهارت پرسنل وكاهش عواض واكسيناسيون | كارشناس ايمن سازي

## A.F.P
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي فلج شل حاد | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | حذف ويروس وحشي پوليوميليت
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مکان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیازهزارريال | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
بیماریها | برنامه عملياتي فلج شل حاد درسال1400 | تقویت نظام مراقبت فلج شل حاد | تيل به شاخصهاي كشوري نظام مراقبت بيماري(کشف و بررسی حداقل 3مورد درصدهزارنفر جمعیت زیر 15سال) | کلاس آموزشی | خرداد | خرداد | برگزاری کلاس | سالن آموزش شبکه بهداشت | مراقبین سلامت - پزشکان | لپ تاپ وویدئوپرژکتور | افزايش آگاهي پرسنل در خصوص فلج شل حاد | کارشناس فلج شل حاد | برگزاری آزمون | 500
|  |  |  | کلاس آموزشی | مرداد | مرداد | برگزاری کلاس | سالن آموزش شبکه بهداشت | مراقبین سلامت - پزشکان | لپ تاپ وویدئوپرژکتور | افزايش آگاهي پرسنل در خصوص فلج شل حاد | کارشناس فلج شل حاد | برگزاری آزمون
|  |  |  | پیگیری بیمار و اطرافیان( نمونه گیری - ارسال نمونه بررسی واکسیناسیون و پیگیری روز شصت) | فروردین | اسفند | تکمیل فرم بررسی | شهرستان نظرآباد | بیماران مظنون به فلج شل حاد | فرم ،رایانه و وسیله نقلیه | شناسایی افراد مظنون به فلج شل حاد | کارشناس فلج شل حاد | معاینه فردمشکوک توسط پزشک وکارشناسAFP
|  |  |  | گزارش گیری فعال ماهیانه بخش درمان و خصوصی | فروردین | اسفند | بازدید هفتگی | مراکز بهداشتی ودرمانی دولتی وخصوصی | بخش درمان وخصوصی | فرم ،رایانه و وسیله نقلیه | شناسایی افراد مظنون به فلج شل حاد | کارشناس فلج شل حاد | بررسی آمار ارسال شده | 1000
|  |  |  | گزارش گیری ماهیانه | فروردین | اسفند | تحویل فرم | مراکز بهداشتی ودرمانی وخانه های بهداشت | مراکزو پایگاههای سلامت - خانه های بهداشت | فرم ،رایانه و وسیله نقلیه | شناسایی افراد مظنون به فلج شل حاد | کارشناس فلج شل حاد | بررسی آمار ارسال شده | 200
|  |  |  | ارسال آمار هفتگی و ماهيانه در پورتال و MIS | فروردین | اسفند | ارسال آمار | معاونت بهداشتی | معاونت بهداشتي | رایانه و فرم | ارائه آمار موارد مشکوک فلج شل حاد شهرستان | کارشناس فلج شل حاد | بررسی آمار ارسال شده | 200
|  |  |  | تهيه و ارائه عملكرد 6 ماهه و سالانه | فروردین | اسفند | تهيه اسلايد | معاونت بهداشتی | معاونت بهداشتي | رایانه و فرم | ارائه آمار موارد مشکوک فلج شل حاد شهرستان | کارشناس فلج شل حاد | بررسی آمار ارسال شده | 200
|  |  |  | پايش | فروردین | اسفند | انجام پايش | مراکز بهداشتی ودرمانی دولتی وخصوصی | پزشکان،مراقبین سلامت وبهورزان | فرم و وسیله نقلیه | بررسی عملکرد پزشکان،کارشناسان ،کاردانها وبهورزان در خصوص گزارش دهی افراد مشکوک به فلج شل حاد | کارشناس فلج شل حاد | بررسی آمار ارسال شده | 10000
|  |  | اجرای طرح ماپنگ آپ | انجام ايمنسازي تكميلي براي کودكان زیر 5 سال اتباع خارجي درسال 1400 | فروردین | خرداد | اجراي ماكينگ آپ | كودكان زير 5 سال مهاجرين وايرانيان ساكن با آنان | کودکان زیر 5 سال مهاجر | كارشناسان -كاردانها وبهورزان | پوشش 100% واکسیناسیون به منظور ریشه کنی بیماری فلج اطفال | کارشناس فلج شل حاد | پایش تیمهای عملیاتی | 50000

## بيماريهاي بثوري
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي بيماريهاي بثوري | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | حذف بيماري سرخک
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مکان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیازهزارريال | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
بیماریها | برنامه عملياتي بيماريهاي بثوري در سال1400 | حفظ شرايط موجود(كشف بيماريهاي بثوري 3 در صد هزار نفر جمعيت و بروز سرخك قطعي كمتر از يك در يك ميليون نفر جمعيت ) | تقویت نظام مراقبت بیماری به منظور كشف وشناسایی موارد مظنون | کلاس آموزشی | خرداد | خرداد | برگزاري كلاس | سالن آموزش مرکز بهداشت | پزشکان-مراقبین سلامت وبهورزان | لب تاپ و ویدئو پروژکتور | افزايش آگاهي پرسنل در خصوص بیماریهای بثوری | كارشناس سرخک | برگزاری آزمون | 500
|  |  |  | ارسال نمونه | فروردین | اسفند | ارسال نمونه | ستاد مرکز بهداشت | بیماران مظنون | وسیله نقلیه و فرم | بررسی فرد مشکوک به بیماریهای بثوری | كارشناس سرخک | بررسی شرایط ارسال نمونه | 10000
|  |  |  | پیگیری اطرافیان بیماران | فروردین | اسفند | پیگیری تلفنی یا حضوری | ستاد مرکز بهداشت | بیماران مظنون | تلفن و وسیله نقلیه و فرم | بررسی اطرافیان فرد مشکوک به بیماریهای بثوری | كارشناس سرخک | معاینه اطرافیان | 1000
|  |  |  | پیگیری بیماران | فروردین | اسفند | پیگیری تلفنی یا حضوری | مراکز و خانه های بهداشت | بیماران مظنون | تلفن و وسیله نقلیه و فرم | تشخیص بیماری | كارشناس سرخک | بررسی وضعیت بیمار | 500
|  |  |  | انجام آزمایشات | فروردین | اسفند | نمونه گیری | آزمایشگاه مرکزی | بیماران مظنون | فرم و ملزومات نمونه برداری | تشخیص بیماری | كارشناس سرخک | بررسی نتیجه آزمایش | 100
|  |  |  | درمان بیماران | فروردین | اسفند | ویزیت بیمار | مراکز و خانه های بهداشت | بیماران مظنون | فرم | جلوگیری از بروز اپیدمی در منطقه | كارشناس سرخک | بررسی عاقبت بیماری | 100
|  |  |  | گزارش گیری فعال هفتگی بخش درمان و خصوصی | فروردین | اسفند | بازدید هفتگی | ستاد مرکز بهداشت | پرسنل بیمارستان و مطبهای خصوصی | تلفن و وسیله نقلیه | بررسی وضعیت فعالیت درخصوص بیماریهای بثوری | كارشناس سرخک | بررسی آمار | 100
|  |  |  | گزارش گیری از بخش خصوصی و دولتی | فروردین | اسفند | تهيه و ارسال فرم و مراجعه جهت تحويل | ستاد مرکز بهداشت | پزشكان وپرسنل بهداشتي -درماني دولتي و خصوصي | تلفن و وسیله نقلیه و فرم | بررسی وضعیت فعالیت درخصوص بیماریهای بثوری | كارشناس سرخک | بررسی آمار | 100
|  |  |  | تشویق پزشکان | فروردین | اسفند | تهیه تشویقنامه و جوایز جهت افرادی که گزارش داده اند | ستاد مرکز بهداشت | پزشکان | رایانه و فرم | افزایش کشف موارد بیماریهای بثوری | كارشناس سرخک | افزایش کشف موارد بیماریهای بثوری | 100
|  |  |  | پایش | فروردین | اسفند | انجام پايش | مراکز و خانه های بهداشت | پرسنل بهداشتی | وسیله نقلیه و فرم | بررسی وضعیت فعالیت درخصوص بیماریهای بثوری | كارشناس سرخک | چک لیست پایش | 500
|  |  |  | ارسال آمار هفتگی و ماهيانه در پورتال و MIS | فروردین | اسفند | ارسال آمار | ستاد مرکز بهداشت | بيماران | رایانه و فرم | ارائه گزارش عملکرد در خصوص بیماریهای بثوری | كارشناس سرخک | بررسی آمار | 200
|  |  |  | تهيه و ارائه عملكرد 6 ماهه و سالانه | فروردین | اسفند | تهيه اسلايد | ستاد مرکز بهداشت | معاونت بهداشتي | رایانه و فرم | ارائه گزارش عملکرد در خصوص بیماریهای بثوری | كارشناس سرخک | بررسی آمار | 100
13300

## CRS
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي سندرم سرخجه مادرزادي | [16 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | كنترل سندرم سرخجه مادرزادي
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مکان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا |  | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیازهزارريال | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
بیماریها | برنامه عملياتي CRS در سال1400 | حفظ شرايط موجود(كشف 2 در ده هزار تولد زنده ) | تقویت نظام مراقبت بیماری به منظور كشف وشناسایی موارد مظنون | برگزاری کارگاه آموزشی | اردیبهشت | اردیبهشت | کارگاه آموزشی | سالن آموزش شبکه بهداشت | کارشناسان،کاردانها وبهورزان | لپ تاپ ویدئو پرژکتور | افزايش آگاهي ومهارت پرسنل | کارشناس سرخجه | برگزاری آزمون | برگزاری آزمون | 500
|  |  |  | گزارش گیری فعال هفتگی بخش درمان و خصوصی | فروردین | اسفند | بازدید هفتگی | ستاد مرکز بهداشت | پرسنل بیمارستان و مطبهای خصوصی | تلفن و وسیله نقلیه | بررسی وضعیت فعالیت درخصوص بیماریهای بثوری | کارشناس سرخجه |  | بررسی آمار | 100
|  |  |  | گزارش گیری از بخش خصوصی و دولتی | فروردین | اسفند | تهيه و ارسال فرم و مراجعه جهت تحويل | ستاد مرکز بهداشت | پزشكان وپرسنل بهداشتي -درماني دولتي و خصوصي | تلفن و وسیله نقلیه و فرم | بررسی وضعیت فعالیت درخصوص بیماریهای بثوری | کارشناس سرخجه |  | بررسی آمار | 100
|  |  |  | برگزاری جلسه هماهنگی با بخش خصوصی | اردیبهشت | اردیبهشت | جلسه هماهنگی | دفتر ریاست مرکز بهداشت | متخصصین اطفال،قلبی ،شنوایی سنجی ونماینده نظام پزشکی | لپ تاپ ویدئو پرژکتور | کشف موارد CRS | کارشناس سرخجه |  | کشف موارد CRS | 100