## برنامه عملیاتی
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي تالاسمی (ژنتیک اجتماعی) در سال 1400 | [7 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | پیشگیری از بروز بتا تالاسمي ماژور
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | گروه هدف | هدف از فعاليت | مسئول اجرا
|  | شناسایی 100 %زوج های ناقل و پرخطر تالاسمی | غربالگری تالاسمی در زوج های متقاضی ازدواج | آموزش تمام كاركنان رده‌هـاي مختلف بهداشتي‌درمـاني(پزشك،ماما، كارشناس، كاردان، بهورز، كاركنان آزمايشگاه غربالگري آزمايش‌هاي تالاسمي پيش از ازدواج در کليه ي بخش ها اعم از دولتي و يا خصوصي). | فروردین | اسفند | چهره به چهره و ارسال دستورالعمل | تمام کارکنان هدف | بالابردن آگاهي در خصوص شناسایی زوج های ناقل و پرخطر تالاسمی و جلوگيري از تولد نوزاد بتا تالاسمي ماژور | کارشناس ستاد
|  |  |  | اطلاع رساني و آموزش عمومي، آموزش گروه هاي در آستانه ي ازدواج، رهبران، اشخاص و گروه هاي موثر در جامعه، سردفترداران و عاقدين رسمي و غيررسمي و ... به منظور ترغيب زوج هاي متقاضي ازدواج در مراجعه ي به هنگام جهت انجام آزمايش هاي فبل از ازدواج (فبل از هر اقدامي براي ازدواج) | فروردین | اسفند | چهره به چهره وجلسات آموزشی و ارسال دستورالعمل | عموم مردم با اولویت افراد در شرف ازدواج و سردفترداران | بالابردن آگاهي و بخصوص جلوگيري از تولد نوزاد بتا تالاسمي ماژور | کارشناس ستاد و مراقبین سلامت
|  |  |  | نظارت بر انجام آزمايش‌هـاي تالاسمي در متقاضيان ازدواج مـراجعه‌كننده به آزمايشگاه ويژه‌ي آزمايش‌هـاي تالاسمي، برابر الگوريتم كشوري و تفسير نتايج آن با نظر پزشك مشاوره‌ي ويژه‌ي تالاسمي. | فروردین | اسفند | ارجاع به آزمایشگاه | مراجعین به مرکز ازدواج با برگه محضر | انجام به موقع آزمايش و تفسیر نتیجه | کارشناس ستاد
|  |  |  | ارجاع جهت انجام آزمايش هاي تکميلي و تشخيص ژنتيک درصورت نياز. | فروردین | اسفند | ارجاع به آزمایشگاه و در صورت لزوم معرفی و ارجاع با فرم شماره 3 به آزمایشگاه زنتیک | زوجین ناقل یا پرخطر | شناسایی قطعی زوجین ناقل و پرخطر جهت پیشگیری از تولد نوزاد بتا تالاسمی مازور | کارشناس ستاد با کمک پزشک مشاور ژنتیک
|  |  |  | نظارت بر ثبت مشخصات کلیه مراجعین جهت انجام آزمایش های پیش از ازدواج به آزمایشگاه ويژه‌ي مشاوره‌ي تالاسمي در دفتر CBC و ثبت مشخصات مراجعین به تیم مشاوره ژنتیک در دفتر ثبت مشخصات مراجعين به تيم مشاوره ژنتيك. | فروردین | اسفند | بررسی ماهانه دفاتر ثبت CBCو ثبت مشخصات مراجعین به تیم مشاوره زنتیک. | آزمایشکاه و مرکز مشاوره ژنتیک | ثبت و بایگانی منظم اطلاعات غربالگری زوجین و شناسایی زوجین واجد شرایط مراقبت ویژه | کارشناس ستاد و مسئول آزمایشگاه
|  |  |  | نظارت بر انجام مشاوره‌ي ويـژه‌ي تالاسمي توسط تيم مشاوره و تكميل فرم شماره 5 و معرفي زوج به مركز بهداشت شهرستان و مركزبهداشتي درماني مربوطه. | فروردین | اسفند | بررسی مستقیم | مرکز مشاوره ازدواج | پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد
|  |  | شناسایی زوج های واجد شرایط مراقبت ویژه ژنتیک | آموزش تمام كاركنان رده‌هـاي مختلف بهداشتي‌درمـاني(پزشك،ماما، كارشناس، كاردان، بهورز، كاركنان آزمايشگاه غربالگري آزمايش‌هاي تالاسمي پيش از ازدواج در کليه ي بخش ها اعم از دولتي و يا خصوصي).در استراتژی 1 و2 | فروردین | اسفند | آموزش چهره به چهره و جلسات آموزشی و ارسال دستورالعمل ها | گروه هدف و مراقبین سلامت | بالابردن آگاهي و بخصوص جلوگيري از تولد نوزاد بتا تالاسمي ماژور | کارشناس ستاد
|  |  |  | شناسایی موارد بروز تالاسمی و موارد ورودی به محدوه شهرستان | فروردین | اسفند | نظارت و پایش مستقیم مراکز تحت پوشش | جمعیت تحت پوشش | شناسایی زج های واجد شرایط مراقبت ژنتیک و پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد و مراقبین سلامت
|  |  |  | نظارت بر انجام مشاوره ژنتیک | فروردین | اسفند | نظارت بر مرکز مشاوره | مرکز مشاوره ازدواج و مراکز تحت پوشش | شناسایی زج های واجد شرایط مراقبت ژنتیک و پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد
|  |  |  | نظارت بر انجام آزمایشهای لازم در استراتژی 2 و 3تشخیص ژنتیک | فروردین | اسفند | بررسی و پایش مستقیم مراکز تحت پوشش و مرکز مشاوره ازدواج | زوج های واجد شرایط و مراقبین سلامت | پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد و مراقبین سلامت
|  |  |  | ارجاع جهت استفاده از روشهای مطمین بیشگیری از بارداری طبق دستورالعمل واحد سلامت خانواده | فروردین | اسفند | شناسایی زوج های هدف و معرفی به واحد خانواده | زوج های واجد شرایط(دارای دوفرزند سالم ودر سنین باروری) و مراقبین سلامت | پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد و مراقبین سلامت
|  |  |  | نظارت بر صدور و ارسال فرم 5 جهت معرفی زوجین به مراکز جهت مراقبت | فروردین | اسفند | تنظیم وارسال بموقع فرم 5 | مراکز و پایگاههای تحت پوشش | شناسایی و مراقبت زوجین جهت پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد
|  | مراقبت ويژه زوج هاي تالاسمي شناسايي شده واجد شرايط مراقبت،ميزان 100% | . تقويت انجام مراقبت ويژه تنظيم خانواده زوج هاي ناقل/ مشكوك پر خطر تالاسمي | آموزش تمام كاركنان رده‌هـاي مختلف بهداشتي‌درمـاني(پزشك،ماما، كارشناس، كاردان، بهورز). | فروردین | اسفند | چهره به چهره و ارسال دستورالعمل | تمام کارکنان هدف | ارتقا کیفیت مراقبت زوجین | کارشناس ستاد و مسئولین فنی
|  |  |  | نظارت بر آموزش زوجين ناقل/پرخطر تالاسمي. | فروردین | اسفند | بررسی آموزش زوجین در مرکز مشاوره و مراکز تحت پوشش | تمام کارکنان هدف و زوجین تحت پوشش برنامه | پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد و مسئولین فنی
|  |  |  | نظارت بر مراقبت های انجام شده ماهیانه ژنتیک | فروردین | اسفند | بررسی ماهانه سامانه | مراکز تحت پوشش | پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد و مسئولین فنی
|  |  |  | شناسایی علل موارد عدم همکاری و عدم دسترسی | فروردین | اسفند | مکاتبه با واحدهای تحت پوشش و کمیته های ژنتیک | مراکز تحت پوشش | پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد و مسئولین فنی
|  |  |  | برنامه ریزی جهت ترغیب والدین برای انجام مراقبت های ماهیانه | فروردین | اسفند | برنامه ریزی و آموزش والدین | زوجین ناقل شناسایی شده و مراقبین سلامت | پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد و مراقبین سلامت
|  |  |  | نظارت بر پوشش استفاده از روش هاي دائمي و مطمئن پيشگيري از بارداري و شناسایی علل عدم استفاده از روشهای مطمئن | فروردین | اسفند | نظارت بر روش های پیشگیری از بارداری و بررسی علل عدم استفاده از روش های مطمئن | زوجین ناقل شناسایی شده در مراکز تحت پوشش | پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد و مسئولین فنی
|  |  |  | نظارت بر ثبت تمامی موارد تحت مراقبت ژنتیک در فرم آماری و سامانه سیب | فروردین | اسفند | نظارت بر سامانه | مراکز تحت پوشش | پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد و مسئولین فنی
|  |  |  | نظارت بر انجام PND1و علل عدم رسیدن به پوشش 100 | فروردین | اسفند | بررسی تعداد موارد | زوجین ناقل شناسایی شده و مراکز تحت پوشش | شناسایی و پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد و مسئولین فنی
|  |  |  | نظارت بر انجام pnd2 در زمان مقرر حفظ پوشش 100درصد | فروردین | اسفند | بررسی موارد باردار در زمان تعیین شده طبق دستورالعمل | مادران باردار ناقل | پوشش 100% مراقبت زوج ناقل جهت پیشگیری از تولد نوزاد زنده بتا تالاسمی ماژور | کارشناس ستاد و مسئولین فنی
|  |  |  | پيگيري تا حصول اطمينان براي موارد نيازمند سقط جنين به علت ابتلاي جنين به تالاسمي ماژور. | فروردین | اسفند | پیگیری و هماهنگی های لازم جهت انجام سقط | مادران باردار با pndجنین مبتلا | پیشگیری از تولد نوزاد بتا تالاسمی مازور | کارشناس ستاد و مسئولین فنی
|  |  |  | اعلام به موقع موارد مهاجرت کرده | فروردین | اسفند | ارسال آمار مهاجرت به معاونت و ثبت در آمار فصلی | مسئولین فنی و کارشناس برنامه | ارتقا کیفیت مراقبت زوج تالاسمی | کارشناس ستاد و مسئولین فنی
|  |  |  | تشکیل کمیته ژنتیک جهت تعیین تکلیف زوج های عدم دسترسی ،عدم همکاری،موارد عدم انجام تشخیص ژنتیک و بروز تالاسمی | پایان فصل |  | تشکیل کمیته فصلی ژنتیک | زوجین تحت پوشش برنامه ژنتیک شهرستان | بررسی علل عدم وصول به هدف و اعلام قطع مراقبت های ژنتیک | کارشناس ستاد
|  | پايش 100%مراكز بهداشت و مراكز مشاوره | پايش و ارزيابي | پایش و ارزیابی کیفیت مراقبت زوج ناقل پر خطر و ناقل تالاسمی در مرکز مشاوره ژنتیک و مراکز و پایگاهه ای جامع سلامت (اهمیت و راهنمایی جهت انجام آزمایشات ژنتیک،روش های مطمئن پیشگیری از بارداری،استفاده از روش های دائمی) | افروردین | اسفند | نظارت مستقیم و پایش | مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های سلامت جامعه | ارتقاه کیفیت مراقبت زوج تالاسمی | کارشناس برنامه تالاسمی
|  |  |  | پایش و نظارت بر عملکرد مراکز سلامت جامع و خانه های بهداشت | فروردین | اسفند | تهیه پسخوراند و ارسال به مراکز پایش شونده | مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های سلامت جامعه | ارتقاه کیفیت مراقبت زوج تالاسمی | کارشناس ستاد و مسئولین فنی
|  | مستند سازي 100% اقدامات انجام شده | ثبت و بايگاني | تهیه و ارسال فرم های آماری بیماری تالاسمی به مراکز و پایگاه های جامع سلامت | فروردین | اسفند | تهیه و ارسال بموقع فرم های برنامه | مراکز تحت پوشش | ارتقاه کیفیت مراقبت زوج تالاسمی و بایگانی منظم اطلاعات آماری | کارشناس ستاد و مسئولین فنی
|  |  |  | نظارت بر تکمیل صحیح فرم های آماری و ارسال بموقع به واحد بیماری ها | فروردین | اسفند | بررسی ماهانه فرم های آماری | مراکز تحت پوشش | ارتقاه کیفیت مراقبت زوج تالاسمی | کارشناس ستاد و مسئولین فنی
|  |  |  | تهیه و تنظیم و ارسال بموقع آمارفصلی ژنتیک (تالاسمی) به معاونت بیماریهاو ثبت پورتال زنتیک و بایگانی منظم آمارها | پایان فصل |  | تهیه و ارسال و بایگانی منظم آمار | کارشناس برنامه و مراقبین سلامت | ثبت و بایگانی منظم | کارشناس ستاد
|  |  |  | استخراج شاخص های برنامه ژنتیک(میزان انجام آزمایش زنتیک مرحله اول و دوم ،پوشش روش های پیشگیری مطمئن وغیر مطمئن و ..) | پایان فصل |  | استخراج شاخص های فصلی برنامه ژنتیک | کارشناس برنامه | تعیین میزان وصول به هدف و ارتقا کیفیت مراقبت | کارشناس ستاد
|  |  |  | تهیه آمار مقایسه ای سه سال گذشته جهت لحاظ در برنامه ریزی بمنظور وصول به هدف 100% مراقبت ها | پایان سال |  | تهیه و مقایسه شاخص ها | کارشناس برنامه | تعیین میزان موفقیت و بررسی علل عدم وصول به هدف | کارشناس ستاد
|  | افزایش آگاهی عموم مردم وگروههای هدف درزمینه پیشگیری از بیماری تالاسمی به میزان %20 تا پایان سال96 | آموزش
|  | پايش 100%مراكز بهداشت و مراكز مشاوره | پايش و ارزيابي
|  | افزایش آگاهی عموم مردم وگروههای هدف درزمینه پیشگیری از بیماری تالاسمی به میزان %20 تا پایان سال96 | آموزش
|  | پايش 100%مراكز بهداشت و مراكز مشاوره | پايش و ارزيابي
|  | مستند سازي 100% اقدامات انجام شده | ثبت و بايگاني