## سرطان
نام برنامه: | برنامه غربالگری و ثبت سرطان | [9 empty] | ارزیابی برنامه
هدف کلی: | پيشگيري از بروز سرطان و غربالگری سرطان در جمعیت هدف و ثبت موارد سرطانی در سامانه Cancer Registry
هدف اختصاصی | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مکان اجراء | گروه هدف | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیاز (ریال ) | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
تقويت و نهادينه سازي همكاري هاي بين بخشي | برگزاري كميته | برگزاري كميته سرطان | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | برگزاري جلسه | مركز بهداشت | سرپرست واحد هاي ستادي | بررسي مستندات
ارتقای نظام غربالگری سرطان در جمعيت 50-70 سال تحت پوشش از نظر ابتلا به سرطان كولوركتال به میزان 20 درصد | غربالگري در گروه هدف | تعیین وضعیت موجود در ابتدای سال | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | افراد با سن 50 تا 70 سال | نظارت و پايش
|  | بررسی مراکز بهداشت تحت پوشش و محاسبه درصد پوشش غربالگری به تفکیک هر مرکز | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | افراد با سن 50 تا 70 سال | نظارت و پايش
|  | نظارت برانجام غربالگري سرطان كولوركتال | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | افراد با سن 50 تا 70 سال | نظارت و پايش
|  | خرید کیت FIT | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | افراد با سن 50 تا 70 سال | نظارت و پايش
|  | توزيع و نظارت بر انجام تست FIT طبق دستورالعمل با همكاري امور آزمايشگاه ها | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | افراد با سن 50 تا 70 سال | نظارت و پايش
ارتقای نظام غربالگری سرطان در جمعيت 30-70 سال تحت پوشش از نظر ابتلا به سرطان پستان به میزان 20 درصد | غربالگري در گروه هدف | تعیین وضعیت موجود در ابتدای سال | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | افراد با سن30تا 70 سال | نظارت و پايش
|  | بررسی مراکز بهداشت تحت پوشش و محاسبه درصد پوشش غربالگری به تفکیک هر مرکز | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | افراد با سن 30تا 70 سال | نظارت و پايش
|  | نظارت برانجام غربالگري سرطان سینه طبق بسته خدمتي سطح اول و فرم ارزيابي دوره ايي با همكاري بهداشت خانواده | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | افراد با سن 30تا 70 سال | نظارت و پايش
ارتقای نظام غربالگری سرطان در جمعيت 30-60 سال تحت پوشش از نظر ابتلا به سرطان سرویکس به میزان 20 درصد | غربالگري در گروه هدف | تعیین وضعیت موجود در ابتدای سال | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | افراد با سن30تا 60 سال | نظارت و پايش
|  | بررسی مراکز بهداشت تحت پوشش و محاسبه درصد پوشش غربالگری به تفکیک هر مرکز | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | افراد با سن 30تا 60 سال | نظارت و پايش
|  | نظارت برانجام غربالگري سرطان سینه طبق بسته خدمتي سطح اول و فرم ارزيابي دوره ايي با همكاري بهداشت خانواده | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | افراد با سن 30تا 60 سال | نظارت و پايش
توانمند سازی پرسنل مجری برنامه های پیشگیری ازسرطان به ميزان 10% وضعيت موجود | آموزش | آموزش آبشاری پرسنل مجری برنامه جاری سرطان | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | برگزاري كلاس آموزشي | مركز بهداشت | كارشناسان و كاردان هاي مراكز | پيش آزمون .پس آزمون
|  | شرکت در دوره های آموزشی برگزار شده درمعاونت بهداشتي | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | شركت در دوره | معاونت بهداشتي | كارشناس برنامه | بررسي مستندات
ارتقاء سلامت و آگاهی همگانی از طريق جلب مشاركت و خودمراقبتي يپشگيري از سرطان به میزان 10٪‌ تا پایان سال 1400 | پویش ملی مبارزه با سرطان | برگزاری پویش ملی پیشگیری از سرطان | بهمن ماه | بهمن ماه | برگزاری پویش | مرکز بهداشت | عموم مردم | گزارش پویش
| آموزش | تدوین متون آموزشی پیشگیری ازسرطان برای ارتقاء دانش جمعیت تحت پوشش (شامل تراكت، پمفلت، بروشور، پوستر، آموزش مجازی) | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | تدوين متون آموزشي | مركز بهداشت | جمعيت در معرض خطر | بررسي مستندات
|  | آموزش جمعیت تحت پوشش از طریق آموزش و پرورش و آموزش گروه های هدف برنامه | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | برگزاري كلاس آموزشي | مدارس تحت پوشش | دانش آموزان و اوليا | بررسي مستندات
پايش مراكز تحت پوشش | پايش و ارزيابي | پایش برنامه تشخیص زودهنگام سرطان های پستان، سرویکس و کولورکتال و پايش عملكرد مراكز سلامت جامعه،خانه هاي بهداشت | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | پايش | مراكز و خانه هاي بهداشت | مراكز بهداشتي و بيمارستانها | ارزيابي چك ليست
|  | ارائه پسخوراند به مراكز پايش شده | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | ارسال با نامه | مركز بهداشت | مراكز بهداشتي و بيمارستانها | بررسي مستندات

## ديابت
نام برنامه: | دیابت | [12 empty] | ارزیابی برنامه
هدف کلی: | پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن
هدف اختصاصی | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجرا | گروه هدف | تجهيزات مورد نياز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پايش و ارزشيابي | اعتبارات مورد نیاز (ریال ) | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
حفظ پوشش غربالگری در وضعیت موجود | افزایش آگاهی و درک نسبت به عوامل مستعد کننده ابتلاء به دیابت ، مضرات آنها و نحوه پیشگیری و کنترل آن عوامل در افراد در معرض خطر | برگزاری کلاس های آموزشی | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | سخنرانی | دبیرستان | دانش آموزان | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  | برگزاري جلسات آموزشي | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | کلاس آموزشی | مرکز بهداشت | کاردان های بیماری ها | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  | برگزاري جلسات آموزشي | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | کلاس آموزشی | مرکز بهداشت | بهورزان | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
| آموزش و اطلاع رسانی | چاپ بیلبورد شهری | آبان 1400 | آبان 1400 | طراحی و چاپ بنر | مرکز بهداشت و سطح شهر | عموم مردم | چاپ بیلبورد | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  | چاپ بنر و استند | آبان 1400 | آبان 1400 | طراحی و چاپ بنر | مرکز بهداشت | عموم مردم | چاپ بنر | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  | توزیع پمفلت | آبان 1400 | آبان 1400 | توزیع پمفلت | مراکز و خانه های بهداشت | عموم مردم | .......... | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
| تغییر و اصلاح شیوه زندگی افراد در معرض خطر و پره دیابتی | آموزش به بیماران و خانواده های آنها | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | آموزش چهره به چهره | مراکز و خانه های بهداشت | بیماران دیابتی | دستورالعمل | اصلاح سبک زندگی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  | ارجاع بیماران پره دیابتیک به ازمایشگاه | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | ارجاع به آزمایشگاه | مراکز و خانه های بهداشت | پره دیابتی ها | آمار غربالگری | اصلاح سبک زندگی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
| ارتقا خدمات و پوشش | پایش | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | پایش | مرکز -پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت | مراقبین سلامت- بهورزان | وسیله نقلیه | ارتقا خدمات و پوشش | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  | تهیه ملزومات مورد نیاز در برنامه | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | درخواست خريد درخواست چاپ | ستاد | **** | ***** | **** | واحد بیماریها | بررسی مستندات
| پیگیری و مراقبت بیماران دیابتی طبق دستورالعمل | مراقبت از بیماران | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | مراقبت توسط بهورز و پزشک | مراکز روستایی و خانه های بهداشت | بیماران دارای پرونده فعال | فشار سنج و ترازو و قد سنج | جلوگیری از بروز عوارض دیابت | واحد بیماریها | بررسی مستندات
افزایش تعداد بیماران دیابتی شناسایی شده با HbA1c در حد طبیعی به میزان 10درصد نسبت به وضعیت موجود | تغییر و اصلاح شیوه زندگی بیماران دیابتی شناسایی شده | مراقبت از بیماران | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | مراقبت توسط بهورز و پزشک | مراکز روستایی و خانه های بهداشت | بیماران دارای پرونده فعال | فشار سنج و ترازو و قد سنج | جلوگیری از بروز عوارض دیابت | واحد بیماریها | بررسی مستندات
| افزایش آگاهی و درک نسبت به عوامل مستعد کننده ابتلاء به دیابت ، مضرات آنها و نحوه کنترل آن عوامل در بیماران دیابتی شناسایی شده | آموزش به بیماران و خانواده های آنها | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | آموزش توسط بهورز و پزشک | مراکز روستایی و خانه های بهداشت | بیماران دارای پرونده فعال | دستورالعمل | بهبود کیفیت زندگی بیماران | واحد بیماریها | بررسی مستندات
پيشگيري از افزايش شيوع ديابت در افراد 30 سال و بالاتر | تشخیص زودرس بیماری از طریق غربالگری زنان حامله | غربالگری زنان باردار | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | انجام آزمایش FBS | مراکز روستایی و خانه های بهداشت | خانم های باردار | ............ | تشخیص دیابت حاملگی | ماماهای مراکز روستایی | بررسی مستندات
| تشخیص درست و به موقع بیماران دیابتی به ویژه دیابت حاملگی | غربالگری زنان باردار | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | انجام آزمایش FBS | مراکز روستایی و خانه های بهداشت | خانم های باردار | ............ | تشخیص دیابت حاملگی | ماماهای مراکز روستایی | بررسی مستندات
| تشخیص درست و به موقع بیماران دیابتی از طريق غربالگري افراد بالاي 30 سال | غربالگری مراجعين بالاي 30 سال | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | انجام آزمایش FBS | مراکز و پایگاه های شهری | مراجعين بالاي 30 سال | ............ | بیماریابی | مراقبین سلامت | بررسی مستندات
|  | نمونه گیری اکتیو در مراکز روستایی | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | ارجاع به آزمایشگاه | مراکز و خانه های بهداشت | عموم مردم | وسیله نقلیه | بیماریابی | واحد بیماریها و آزمایشگاه | بررسی مستندات
کاهش بروز عوارض کوتاه و دراز مدت دیابت به میزان 5 درصد نسبت به وضعیت موجود | مراقبت و درمان سریع و مناسب بیماران شناسائی شده به منظور کنترل بیماری و جلوگیری از پیشرفت آن طبق دستورالعمل | مراقبت و درمان بیماران در مراکز روستایی و خانه های بهداشت | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | مراقبت توسط بهورز و پزشک | مراکز روستایی و خانه های بهداشت | بیماران دارای پرونده فعال | فشار سنج و ترازو و قد سنج | جلوگیری از بروز عوارض دیابت | واحد بیماریها | بررسی مستندات
| افزایش آگاهی و درک از بیماری دیابت و عوارض آن و نحوه کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض ، درمان و هدف درمان دیابت در بیماران دیابتی و خانواده آنها ، جامعه و کارکنان بهداشتی درمانی | برگزاری کلاس های آموزشی | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | سخنرانی | مراکز و خانه های بهداشت | عموم مردم | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  | برگزاری کلاس های آموزشی | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | آموزش چهره به چهره | مراکز و خانه های بهداشت | عموم مردم | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
| کنترل صحیح و سریع بیماری برای پیشگیری از بروز عوارض در مبتلایان به دیابت | آموزش عوارض بیماری و نحوه پیشگیری از بروز عوارض به بیماران | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | آموزش توسط بهورز و پزشک | مراکز روستایی و خانه های بهداشت | بیماران دارای پرونده فعال | ............. | جلوگیری از بروز عوارض دیابت | واحد بیماریها | بررسی مستندات

## آسم
آسم و COPD | [14 empty] | ارزیابی برنامه
هدف كلي | هدف اختصاصی | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مکان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیاز | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
پيشگيري و كنترل بيماري آسم | آموزش گروههاي هدف | آموزش چهره به چهره و آموزش گروهی | برگزاری کلاس های آموزشی | اردیبهشت ماه | اردیبهشت ماه | سخنرانی | مدارس | دانش آموزان | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | برگزاری کلاس های آموزشی | اردیبهشت ماه | اردیبهشت ماه | سخنرانی | مدارس | والدین دانش آموزان | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | برگزاری کلاس های آموزشی | اردیبهشت ماه | اردیبهشت ماه | سخنرانی | مرکز بهداشت | کاردانهای مراکز و واکسیناتور ها | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | برگزاری کلاس های آموزشی | اردیبهشت ماه | اردیبهشت ماه | سخنرانی | مرکز بهداشت | بهورزان | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | چاپ بنر و بیلبورد شهری | اردیبهشت ماه | اردیبهشت ماه | طراحی و چاپ بنر | مرکز بهداشت | عموم مردم | چاپ بنر | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | آموزش | اردیبهشت ماه | اردیبهشت ماه | چهره به چهره | خانه های بهداشت | عموم مردم و مراجعین | .............. | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
| انجام غربلگري در 2 جامعه آماری | پژوهش و تکمیل پرسشنامه | تکمیل پرسشنامه | زمان طرح | ........ | تکمیل پرسشنامه | سطح شهر طبق خوشه بندی برنامه | عموم مردم | پرسشنامه وسیله نقلیه پرسشگر | جمع آوری داده سنجش آگاهی | واحد بیماریها | تکمیل پرسشنامه |  | بسته به تعداد خوشه ها متفاوت است
|  |  | تکمیل پرسشنامه | زمان طرح | ........ | تکمیل پرسشنامه | مدارس طبق خوشه بندی برنامه | دانش آموزان | پرسشنامه وسیله نقلیه پرسشگر | جمع آوری داده سنجش آگاهی | واحد بیماریها | تکمیل پرسشنامه

## قلب و NCD
بیماری های قلبی عروقی و NCD | [14 empty] | ارزیابی برنامه
هدف كلي | هدف اختصاصی | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مکان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیاز (ریال ) | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی کاهش نسبي 25 درصد خطر مرگ و ميرزودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی تا سال 1404 | كاهش نسبي 3 درصد در خطر مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي | خطر سنجي بيماري هاي قلبي و عروقي در 10 درصد جمعيت بالاي 30 سال تا پايان سال | آموزش NCD به پرسنل | ابتداي سال | انتهاي سال | كلاس آموزشي | مركز بهداشت | مراقبين سلامت پزشكان بهورزان | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | انجام خطر سنجي و تكميل فرم هاي مربوطه در سامانه سيب | ابتداي سال | انتهاي سال | تكميل سامانه | مراكز بهداشت خانه هاي بهداشت | افراد بالاي 30 سال مراجعه كننده به مركز و خانه بهداشت | كامپيوتر | انجام خطر سنجي مشخص شدن وضعيت | مراقبين سلامت | بررسی مستندات
|  |  | صدور فلش كارت هاي رنگي | ابتداي سال | انتهاي سال | صدور كارت | مراكز بهداشت خانه هاي بهداشت | افراد بالاي 30 سال مراجعه كننده به مركز و خانه بهداشت | كارت | انجام خطر سنجي مشخص شدن وضعيت | مراقبين سلامت | بررسی مستندات
| افزایش آگاهی های عمومی به میزان 5 درصد نسبت به وضعیت موجود | تقويت اطلاع رساني و برنامه هاي آموزشي | چاپ بنر جهت اطلاع رسانی روز جهانی قلب سالم | مهر ماه | آبان ماه | چاپ بنر | مرکز بهداشت | عموم مردم | چاپ بنر | اطلاع رسانی | واحد بیماریها | گزارش عملکرد
|  |  | توزیع پوستر | مهر ماه | آبان ماه | توزیع پوستر | مرکز بهداشت | عموم مردم | ............ | اطلاع رسانی | واحد بیماریها | گزارش عملکرد
|  |  | برگزاري جلسات آموزشي درون واحد | مهر ماه | آبان ماه | کلاس آموزشی | مرکز بهداشت | کاردان های بیماری ها | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | برگزاري جلسات آموزشي درون واحد | مهر ماه | آبان ماه | کلاس آموزشی | مرکز بهداشت | بهورزان | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | کلاس آموزشی | مهر ماه | آبان ماه | کلاس آموزشی | مدارس | دانش آموزان | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | کلاس آموزشی | مهر ماه | آبان ماه | کلاس آموزشی | مدارس | اولیا دانش آموزان | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | کلاس آموزشی | مهر ماه | آبان ماه | کلاس آموزشی | مرکز بهداشت | رابطین بهداشتی | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | تهیه و توزیع تراکت | مهر ماه | آبان ماه | ...... | ........ | عموم مردم | ......... | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  | نظارت | پایش | ابتداي سال | انتهاي سال | پایش | مرکز -پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت | مراقبین سلامت- بهورزان | وسیله نقلیه | ارتقا خدمات و پوشش | واحد بیماریها | بررسی مستندات

## پوکی استخوان
پيشگيري از پوكي استخوان | [14 empty] | ارزیابی برنامه
هدف كلي | هدف اختصاصی | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مکان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیاز (ریال ) | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
پيشگيري و کنترل پوكي استخوان با محوريت تغذيه سالم و افزايش تحركات بدني بمنظور کاهش ميزان بروزآن در جامعه | تقويت و نهادينه سازي همكاريهاي بين بخشي و برون بخشي | هماهنگي كميته | تشكيل كميته داخلي | مهر ماه | مهر ماه | برگزاري جلسه | مرکز بهداشت | سرپرست واحد هاي ستادي | رايانه -كاغذ - قلم-لپ تاپ - ويدئوپرژكتور | جلب مشاركت بين بخشي | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | تشكيل جلسه مشترك با آموزش و پرورش | مهر ماه | مهر ماه | برگزاري جلسه | مرکز بهداشت | واحد بيماري ها - مدارس-آموزش و پرورش |  | جلب مشاركت برون بخشي | واحد بیماریها | بررسی مستندات
| توانمند سازی پرسنل مجری برنامه پيشگيري پوكي استخوان به ميزان 10% | آموزش پرسنل | آموزش پرسنل مراكز | مهر ماه | مهر ماه | برگزاري كلاس آموزشي | مرکز بهداشت | کاردانها و واکسیناتور های مراکز | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | آموزش بهورزان | مهر ماه | مهر ماه | تهيه و تدوين جزوات و متون آموزشي | مرکز بهداشت | بهورزان | رايانه -كاغذ - قلم | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | شركت در دوره هاي باز آموزي معاونت بهداشتي دانشگاه | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | شركت در دوره آموزشي | معاونت بهداشتي | كارشناس برنامه | خودرو | ارتقا آگاهی | واحد بيماريها | بررسی مستندات
| افزايش آگاهي جامعه و گروه هاي هدف در خصوص پيشگيري از پوكي استخوان با اصلاح رژيم غذايي به ميزان 10% نسبت به وضعيت موجود | آموزش گروه هاي مختلف درجهت پيشگيري از پوكي استخوان با اصلاح رژيم غذايي وتغذيه بيشتر از منابع غذايي | آموزش دانش آموزان | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | برگزاري كلاس آموزشي | مدارس | دانش آموزان | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | آموزش عموم مردم و مراجعين | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | آموزش چهره به چهره | مراکز و خانه های بهداشت | عموم مردم | .......... | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  | هماهنگي در اجراي برنامه هاي آموزشي و اطلاع رساني در هفته پيشگیري از پوكي استخوان براي گروه هاي مختلف جامعه | برگزاری بزرگداشت روز جهانی استئوپروز | مهر ماه | مهر ماه | طراحی و چاپ بنر | مرکز بهداشت | عموم مردم | چاپ بنر | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | چاپ بنر و تهیه و توزیع تراکت های اطلاع رسانی | مهر ماه | مهر ماه | تهیه و توزیع تراکت های اطلاع رسانی | مراکز و خانه های بهداشت | عموم مردم | .......... | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  | آموزش رابطین ادرات و رابطين بهداشتي | آموزش رابطین بهداشتی | مهر ماه | مهر ماه | کلاس آموزشی | مرکز بهداشت | رابطین بهداشتی مراکز و ادارات | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات

## سوانح و حوادث
جامعه ايمن- پيشگيري از حوادث چهارشنبه آخر سال- ايمني در منازل و ثبت حوادث بيمارستاني | [14 empty] | ارزیابی برنامه
هدف كلي | هدف اختصاصی | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مکان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیاز (ریال ) | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
حفظ وضعيت فعلي(منطقه پاک) | كاهش بروز حوادث به حداقل 12 مورد در هزار نفر ( بروز حوادث ثبت شده در سال 92 به میزان 21 در هزار نفر بوده است ) | ارتقا آگاهی های عمومی در رابطه با علل بروز سوانح و حوادث | برگزاری برنامه های ویژه روز چهارشنبه سوری آخر سال | اسفند ماه | اسفند ماه | کلاسهای آموزشی اجرای برنامه های نمادین | مرکزبهداشت و مراکز شهری و روستایی | اطلاع رسانی از طریق پلاکارد و پمفلت و تراکت | ........... | کاهش بروز سوانح و حوادث | واحد بیمارها | بررسی مستندات
|  |  | چاپ بنر و بیلبورد شهری | اسفند ماه | اسفند ماه | چاپ | مرکزبهداشت | .......... | ........ | ارسال به معاونت بهداشتی | واحد بیمارها | بررسی مستندات
|  |  | آموزش چهارشنبه سوری | اسفند ماه | اسفند ماه | کلاس آموزشی | مرکزبهداشت | کاردان های بیماریها | ویدئوپرژکتور | کاهش بروز سوانح و حوادث | واحد بیمارها | بررسی مستندات
|  |  | هماهنگی با اوژانس بیمارستان جهت ثبت حوادث چهارشنبه آخر سال | اسفند ماه | فروردین ماه | جلسه هماهنگی | مرکز بهداشت | ********** | ******* | ثبت و گزارش حوادث چهارشنبه آخر سال | واحد بیمارها | بررسی مستندات
|  |  | چاپ فرم های مورد نیاز | اسفند ماه | اسفند ماه | ............. | مرکزبهداشت | .......... | ....... | .......... | واحد بیمارها | بررسی مستندات
|  |  | کمیته داخلی | اسفند ماه | اسفند ماه | کمیته | مرکزبهداشت | مسئولین واحد ها | ویدئوپرژکتور | افزایش هماهنگی بین واحد ها | واحد بیمارها | بررسی مستندات
|  |  | کمیته شهرستانی | اسفند ماه | اسفند ماه | کمیته | مرکزبهداشت | مسئولین واحد ها | ویدئوپرژکتور | افزایش هماهنگی برون بخشی | واحد بیمارها | بررسی مستندات

## فشار خون
بیماری فشارخون | [14 empty] | ارزیابی برنامه
هدف كلي | هدف اختصاصی | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجرا | گروه هدف | تجهيزات موردنياز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پايش و ارزشيابي | اعتبارات مورد نیاز (ریال ) | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
پوشش همگاني خدمات سلامت با تاكيد بر مراقبت هاي بهداشتي اوليه | حفظ پوشش غربالگری در وضعیت موجود | افزایش آگاهی و درک نسبت به عوامل مستعد کننده ابتلاء به فشارخون، مضرات آنها و نحوه پیشگیری و کنترل آن عوامل در افراد در معرض خطر ، کارکنان نظام سلامت و تمام افراد جامعه | برگزاری کلاس های آموزشی | ابتداي سال | انتهاي سال | سخنرانی | دبیرستان | دانش آموزان | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | برگزاري جلسات آموزشي درون واحد | ابتداي سال | انتهاي سال | کلاس آموزشی | مرکز بهداشت | کاردان های بیماری ها | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | برگزاري جلسات آموزشي درون واحد | ابتداي سال | انتهاي سال | کلاس آموزشی | مرکز بهداشت | بهورزان و مراقبين سلامت | ویدئوپرژکتور | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | چاپ بنر | ابتداي سال | انتهاي سال | طراحی و چاپ بنر | مرکز بهداشت | عموم مردم | چاپ بنر | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | توزیع پمفلت | ابتداي سال | انتهاي سال | توزیع پمفلت | مراکز و خانه های بهداشت | عموم مردم | .......... | ارتقا آگاهی و حساس سازی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  | تغییر و اصلاح شیوه زندگی افراد در معرض خطر ابتلا به فشارخون بالا | آموزش به بیماران و خانواده های آنها | ابتداي سال | انتهاي سال | آموزش چهره به چهره | مراکز و خانه های بهداشت | بيماران فشارخوني | دستورالعمل | اصلاح سبک زندگی | بهورزان و مراقبين سلامت | بررسی مستندات
|  |  | ارجاع بیماران پزشك | ابتداي سال | انتهاي سال | ارجاع به پزشك | مراکز و خانه های بهداشت | بيماران جديد | آمار غربالگری | اصلاح سبک زندگی | بهورزان و مراقبين سلامت | بررسی مستندات
| كاهش شيوع فشارخون بالا در افراد 30 سال و بالاتر | ارتقا خدمات و پوشش | پایش | ابتداي سال | انتهاي سال | پایش | مرکز -پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت | مراقبین سلامت- بهورزان | وسیله نقلیه | ارتقا خدمات و پوشش | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  | پیگیری و مراقبت بیماران فشارخون طبق دستورالعمل | تهیه ملزومات مورد نیاز در برنامه | ابتداي سال | انتهاي سال | درخواست خريد درخواست چاپ | ستاد | **** | ***** | **** | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  | مراقبت از بیماران | ابتداي سال | انتهاي سال | مراقبت توسط بهورز و پزشک | مراکز روستایی و خانه های بهداشت | بیماران دارای پرونده فعال | فشار سنج و ترازو و قد سنج | جلوگیری از بروز عوارض دیابت | بهورزان و مراقبين سلامت | بررسی مستندات
| افزايش شناسايي بيماران مبتلا به فشار خون بالا به ميزان 10 درصد نسبت به وضعيت موجود | تغییر و اصلاح شیوه زندگی بیماران فشارخون شناسایی شده | مراقبت از بیماران | ابتداي سال | انتهاي سال | مراقبت توسط بهورز و پزشک | مراکز روستایی و خانه های بهداشت | بیماران دارای پرونده فعال | فشار سنج و ترازو و قد سنج | جلوگیری از بروز عوارض دیابت | بهورزان و مراقبين سلامت | بررسی مستندات
|  | تشخیص زودرس بیماری از طریق غربالگری افراد بالاي 30 سال | غربالگري سالمندان و ميانسالان | ابتداي سال | انتهاي سال | انجام آزمایش FBS | مراکز روستایی و خانه های بهداشت | ميانسالان و سالمندان | ............ | تشخیص دیابت حاملگی | بهورزان و مراقبين سلامت | بررسی مستندات

## عوامل خطر
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی |  | عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر | [11 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر به میزان 5% تا پایان برنامه
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مکان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیاز (ریال ) | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
غیر واگیر | بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر | تقویت نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر و بررسی خوشه ای عوامل خطر غیر واگیر | ترویج سبک زندگی سالم | اجرای طرح (STEPS 2020) |  |  | پرسشگری و تن سنجی و ارجاع به آزمایشگاه | مرکز بهداشت | خوشه های آماری | ......... | تعیین ریسک فاکتورها | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  |  | تکمیل پرسشنامه انلاین |  |  | ثبت پرسشنامه ها در تبلت | مرکز بهداشت | خوشه های آماری | ......... | جمع آوري تعداد موارد | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  |  | ارجاع موارد به آزمایشگاه |  |  | ارجاع و فراخوان | مرکز بهداشت | گروه بيماريها | ......... | ارسال آمار | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  |  | تهیه گزارش روند تغییرات عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر |  |  | آنالیز داده های آماری | مرکز بهداشت | عموم مردم | ......... | تعیین ریسک فاکتورها | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  |  | اطلاع رسانی |  |  | پلاکارد پوستر پمفلت | مرکز بهداشت | عموم مردم | ......... | ارتقا آگاهی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  |  | برگزاری کلاسهای آموزشی |  |  | کلاس آموزشی | مرکز بهداشت | تیم پرسشگری | ......... | ارتقا آگاهی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  |  | برگزاری کلاسهای آموزشی |  |  | کلاس | مرکز بهداشت | دانش آموزان-عموم مردم | ......... | ارتقا آگاهی | واحد بیماریها | بررسی مستندات
|  |  |  | چاپ فرم های مورد نیاز |  |  | ............ | مرکز بهداشت | ........ | ......... | ............. | واحد بیماریها | بررسی مستندات

## شنوایی سنجی
نام برنامه: | برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی | [9 empty] | ارزیابی برنامه
هدف کلی: | کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها
هدف اختصاصی | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مکان اجراء | گروه هدف | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیاز (ریال ) | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
تقويت و نهادينه سازي همكاري هاي بين بخشي | برگزاري كميته | برگزاری کمیته داخلی شنوایی | بهمن 1400 | اسفند 1400 | برگزاري جلسه | مركز بهداشت | سرپرست واحد هاي ستادي | بررسي مستندات
|  | برگزاری روز جهانی شنوایی | بهمن 1400 | اسفند 1400 | برگزاري جلسه | مركز بهداشت | سرپرست واحد هاي ستادي | بررسي مستندات
افزایش پوشش برنامه غربالگری ناشنوایی موالید کشور به میزان 5% نسبت به اول سال | غربالگری تمامی نوزادان تا قبل از 6 ماهگی | اجرای غربالگري بموقع اختلالات شنوایی نوزادان و شیرخواران (بدو تولد تا شش ماهگی) و ارجاع به موقع به سطح بالا براي كشف زود هنگام كم شنوايي هاي دائمي در شش ماهه اول | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | نوزادان تا سن 6 ماهگی | نظارت و پايش
|  | اجرای غربالگري بموقع اختلالات شنوایی نوزادان و شیرخواران (بدو تولد تا شش ماهگی) و ارجاع به موقع به سطح بالا براي كشف زود هنگام كم شنوايي هاي دائمي در شش ماهه دوم | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | نوزادان تا سن 6 ماهگی | نظارت و پايش
|  | نظارت برانجام غربالگري شنوایی نوزادان | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | نظارت و هماهنگي | مراكز / پايگاه ها و خانه هاي بهداشت | مراقبین سلامت و بهورزان | نظارت و پايش
توانمند سازی پرسنل مجری برنامه به ميزان 10% وضعيت موجود | آموزش | آموزش آبشاری پرسنل مجری برنامه | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | برگزاري كلاس آموزشي | مركز بهداشت |  | پيش آزمون .پس آزمون
|  | شرکت در دوره های آموزشی برگزار شده درمعاونت بهداشتي | ابتداي سال جاري | پايان سال جاري | شركت در دوره | معاونت بهداشتي |  | بررسي مستندات