## هاري
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي بيماري هاري | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | حفظ و ارتقاء نظام مراقبت بيماري هاري در جمعيت تحت پوشش در سال99
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجرا | گروه هدف | تجهيزات مورد نياز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پايش و ارزشيابي | اعتبارات مورد نیاز( هزار ريال ) | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
بيماريها | عملیاتی | كاهش ميزان بروز حيوان گزيدگي در جمعيت تحت پوشش سال 99 به ميزان 2% نسبت به سال 98 | هماهنگي بين بخشي(کمیته شهرستانی) | هماهنگی با شبکه دامپزشکی در خصوص فعالیت مداوم کمیته اتلاف یا جمع آوری در کمیته شهرستانی هاری | مهرماه | مهر ماه | سخنرانی | شبکه بهداشت | - | - | فعال بودن کمیته اتلاف و یا زنده گیری | واحد بیماریها | آمار اتلاف | 1000000
|  |  |  | جلب مشارکت دهیاریها و بخشداریها در خصوص افزایش آگاهی گروه های در معرض خطر در روستاها | فرورین ماه | اسفند ماه | سخنرانی-نامه نگاری | دهیاریها و مراکز بهداشتی درمانی | دهیارها و گروه های درمعرض خطر | تراکت و پمفلت | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | آمار آموزشها | 2000000
|  |  | هماهنگي درون بخشي (کمیته داخلی ) | هماهنگی با واحد بهداشت مدارس در خصوص آموزش دانش آموزان | فرورین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | مدارس | دانش آموزان و اولیای آنها | تراکت و پمفلت | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | آمار آموزشها | 1000000
|  |  |  | هماهنگی با واحد بهداشت محیط در خصوص نظارت بر عملکرد کمیته اتلاف | فرورین ماه | اسفند ماه | نامه نگاری | شبکه بهداشت | - | - | نظارت بر اجرای صحیح اتلاف | واحد بیماریها |  | 1000000
|  |  |  | هماهنگی با بیمارستان امام حسن مجتبی در خصوص انجام اقدامات شستشو و واکسیناسیون در اسرع وقت در افراد حیوان گزیده | فرورین ماه | اسفند ماه | نامه نگاری | بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) | افراد حیوان گزیده | وان شستشو وسایر ملزومات | انجام به موقع و صحیح شستشو | واحد بیماریها | پایش های فصلی | 1000000
|  |  | آموزش | برگزاری کارگاه زئونوزها با محوریت هاری ویژه کارشناسان و پزشکان | تیر ماه | تیر ماه | سخنرانی | شبکه بهداشت | کارشناسان و پزشکان | ویدئو پروژکتور و سالن آموزش | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 2000000
|  |  |  | برگزاری کارگاه هاری ویژه بهورزان | تیر ماه | تیر ماه | سخنرانی | شبکه بهداشت | بهورزان | ویدئو پروژکتور و سالن آموزش | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 1000000
|  |  |  | برگزاری جلسات آموزشی هاری جهت رابطین بهداشتی ادارات | مهرماه | مهر ماه | سخنرانی | شبکه بهداشت | رابطین بهداشتی | ویدئو پروژکتور و سالن آموزش | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 1000000
|  |  |  | برگزاری جلسات آموزش هاری در مراکز بهداشتی درمانی جهت عموم مردم | فرورین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | مراکز بهداشتی درمانی | عموم مردم | پمفلت و تراکت | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 2000000
|  |  |  | برگزاری جلسات آموزش هاری در مراکز بهداشتی درمانی جهت رابطین بهداشتی مراکز | فرورین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | مراکز بهداشتی درمانی | رابطین سلامتا | پمفلت و تراکت | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 2000000
|  |  |  | برگزاری جلسات آموزش هاری در گروه های در معرض خطر مانند دامداران و چوپانان | فرورین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | مراکز بهداشتی درمانی | دامدران و چوپانان | پمفلت و تراکت | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 1000000
|  |  |  | چاپ و تکثیر بنر ،تراکت و پمفلت | فرورین ماه | اسفند ماه | چاپ مواد آموزشی | شبکه بهداشت | عموم مردم | پمفلت و تراکت و بنر | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | - | 5000000
|  |  |  | برگزاری جلسات آموزشی هاری در مراکز تجمعی مانند پایگاه های بسیج ،مدد جویان کمیته امداد و ....... | فرورین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | مرکز درمان پیشگیری هاری | عموم مردم | ست پانسمان و شستشوی زخم | تجهیز مرکز هاری | واحد بیماریها | پایش های فصلی | 5000000
|  |  |  | تامین بودجه و امکانات لازم جهت مرکز درمان پیشگیری هاری شبانه روزی در شهرستان | فرورین ماه | اسفند ماه | پیگیری | مرکز درمان پیشگیری هاری | - | بودجه کافی جهت تامین اضافه کار و مکان مناسب | ارائه خدمات شبانه روزی | واحد بیماریها | - | 350000000
|  |  | پشتيباني از مراكز درمان پيشگيري | تامین واکسن و سرم مورد نیاز در اسرع وقت | فرورین ماه | اسفند ماه | پایش | بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) | - | واکسن و سرم | پایش نحوه عملکرد | واحد بیماریها | پایش های فصلی | 530000000
|  |  |  | رفع نواقص و کمبودهای مرکز درمان پیشگیری هاری | فرورین ماه | اسفند ماه | توزیع واکسن و سرم | مرکز هاری | کارشناس هاری | واکسن و سرم | تجهیز مرکز هاری | واحد بیماریها | پایش های فصلی | 1000000
|  |  | نظارت و پايش | پایش منظم از بخش اورژانس بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) | فرورین ماه | اسفند ماه | پایش | بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) | پرسنل اورژانس | پایش | پایش نحوه عملکرد | واحد بیماریها | پایش های فصلی | -
|  |  |  | پایش منظم مرکز درمان پیشگیری هاری (تجهیزات ،ثبت های دفتر حیوان گزیدگی،ثبت روزانه پورتال هاری ،پیگیریهای منظم واکسیناسیون هاری و ...) | فرورین ماه | اسفند ماه | پایش | مرکز درمان پیشگیری هاری | کارشناسان شیفت ثابت و کشیک هاری | چک لیست | پایش نحوه عملکرد | واحد بیماریها | پایش های فصلی
|  |  |  | پایش منظم از مراکز پایگاههاو خانه های بهداشت | فرورین ماه | اسفند ماه | پایش | مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت | کارشناس بیماریها و مراقبین سلامت | چک لیست | پایش نحوه عملکرد | واحد بیماریها | پایش های فصلی | 200000
|  |  | گزارش گیری و گزارش دهی | گزارش گیری از مرکز درمان پیشگیری هاری و ارسال به موقع به معاونت بهداشتی و ثبت در پورتال | فرورین ماه | اسفند ماه | ارسال آمار | ششششبشششبکه بهداشت | - | سیدس | ارائه خدمثبببت | واحد بیماریها | بررسی آمار | 200000

## سالك
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي بيماري سالك | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | حفظ وارتقاء نظام مراقبت بيماري سالك در جمعيت تحت پوشش استان البرز در سال 99
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجرا | گروه هدف | تجهيزات مورد نياز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پايش و ارزشيابي | اعتبارات مورد نیاز(به هزار ريال ) | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
بيماريها | عملیاتی | افزايش ميزان بيماريابي سالك در جمعيت تحت پوشش | هماهنگي بين بخشي | برگزاری کمیته شهرستانی | تیرماه | تیرماه | سخنرانی | شبکه بهداشت | سایر ارگان های شهرستان | - | انجام هماهنگیهای بین بخشی | واحد بیماریها | - | 1000000
|  |  | هماهنگي درون بخشي | برگزاری کمیته داخلی | تیر ماه | تیرماه | سخنرانی | شبکه بهداشت | سایر واحد های بهداشتی | - | انجام هماهنگیهای دورن بخشی | واحد بیماریها | - | 500000
|  |  |  | برگزاری کارگاه زئونوزها | تیرماه | تیرماه | سخنرانی | سالن آموزش شبکه بهداشت | بهورزان | ویدئوپروژکتور | افزایش آگاهی و عملکرد پرسنل بهداشتی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 3000000
|  |  |  | هماهنگی با آزمایشگاه امام علی جهت انجام آزمایشات رایگان بیماران مشکوک به سالک | فروردین ماه | اسفند ماه | ارجاع بیمار با فرم مربوطه | آزمایشگاه امام علی | بیماران مشکوک به سالک | نامه نگاری | بیماریابی | کارشناسان مراکز | پایش | 1000000
|  |  | آموزش | برگزاری کارگاه زئونوزها جهت مراقبین سلامت | تیرماه | تیرماه | سخنرانی | سالن آموزش شبکه بهداشت | مراقبین سلامت | ویدئوپروژکتور | افزایش آگاهی و عملکرد کارشناسان | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 2000000
|  |  |  | برگزاری کارگاه زئونوزها جهت بهورزان | تیرماه | تیرماه | سخنرانی | سالن آموزش شبکه بهداشت | بهورزان | ویدئوپروژکتور | افزایش آگاهی و عملکرد بهورزان | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 2000000
|  |  |  | آموزش کارشناس سالک مرکز سالک شهرستان | تیر | تیرماه | دوره آموزشی در مرکز سالک کرج | مرکز سالک کرج | کارشناس سالک مرکز | نقلیه | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | بررسی مکاتبات | 300000
|  |  |  | برگزاری جلسات آموزشی جهت مراجعین مراکز بهداشتی درمانی | فروردین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | مراکز بهداشتی درمانی | عموم مردم | پمفلت ،پوستر و بنر | افزایش آگاهی عموم مردم | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 3000000
|  |  |  | برگزاری جلسات آموزشی جهت رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی | فروردین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | مراکز بهداشتی درمانی | رابطین بهداشتی | ویدئوپروژکتور | افزایش آگاهی و عملکرد بهورزان | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 2000000
|  |  |  | چاپ و تکثیر پمفلت ،تراکت و بنر | فروردین ماه | اسفند ماه | چاپ مواد آموزشی | شبکه بهداشت | عموم مردم | تراکت و پمفلت | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 1000000
|  |  |  | برگزاری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان | فروردین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | سالن آموزش شبکه بهداشت | رابطین بهداشتی ادارات | تراکت و پمفلت | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 2000000
|  |  |  | برگزاری جلسات آموزشی جهت رابطین بهداشتی ادارات | فروردین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | سالن آموزش شبکه بهداشت | رابطین بهداشتی ادارات | تراکت و پمفلت و بنر | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 1000000
|  |  | گزارش گيري و گزارش دهي | ارسال آمار | فروردین ماه | اسفند ماه | نامه نگاری | شبکه بهداشت | - | - | ارسال به موقع آمار | واحد بیماریها | - | -
|  |  | پایش | پایش نحوه درمان بیماران میزان آگاهی کارشناس | فروردین ماه | اسفند ماه | پایش | مرکز سالک شهرستان و مراکز پایگاه ها | پزشک مرکز سالک | چک لیست پایش | افزایش آگاهی و عملکرد | واحد بیماریها | پایش
|  |  |  | و پزشک مرکز درمان سالک و مراقبین سلامت مراکز و بهورزان |  |  |  | و خانه های بهداشت | کارشناسان و بهورزان |  | کارشناسان و بهورزان

## تب مالت
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي بيماري تب مالت | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | كنترل و پيشگيري از بروز بيماري تب مالت
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجرا | گروه هدف | تجهيزات مورد نياز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پايش و ارزشيابي | اعتبارات مورد نیاز | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
بيماريها | عملیاتی | كاهش ميزان بروز تب مالت در سال 1400 نسبت به سال 99 | هماهنگي بين بخشي | برگزاری کمیته شهرستانی تب مالت | تیرماه | تیر ماه | سخنرانی | شبکه بهداشت | سایر ارگانها | - | انجام هماهنگیهای بین بخشی | واحد بیماریها | - | 1000000
|  |  | هماهنگي درون بخشي | برگزاری کمیته داخلی تب مالت و هماهنگی با واحد بهداشت محیط | تیرماه | تیر ماه | سخنرانی | شبکه بهداشت | سایر واحدهای بهداشتی | - | هاهنگی با واحد های بهداشتی | واحد بیماریها | - | 1000000
|  |  | آموزش | برگزاری کارگاه زئونوزها ویژه کارشناسان و پزشکان | تیرماه | تیر ماه | سخنرانی | سالن همایش شبکه بهداشت | پزشکان و مراقبین سلامت | ویدئوپروژکتور | افزایش آگاهی و عملکرد پرسنل بهداشتی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 2000000
دوره دو روزه
|  |  |  | برگزاری کارگاه زئونوزها ویژه بهورزان | تیرماه | تیر ماه | سخنرانی | سالن آموزش شبکه بهداشت | بهورزان | ویدئوپروژکتور | افزایش آگاهی و عملکرد بهورزان | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 1000000
|  |  |  | پیگیری برگزاری جلسات آموزشی جهت عموم مردم در مراکز بهداشتی درمانی بر اساس shep مدل | فروردین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | مراکز بهداشتی درمانی | عموم مردم | تراکت و پمفلت | افزایش آگاهی عموم مردم | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 1000000
|  |  |  | پیگیری برگزاری جلسات آموزشی جهت گروه های در معرض خطربر اساس shep مدل | فروردین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | مراکز بهداشتی درمانی و گاوداریها | دامداران | تراکت و پمفلت | افزایش آگاهی گروه های در معرض خطر | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 1000000
|  |  |  | برگزاری جلسات آموزشی جهت اصناف | فروردین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | آموزشگاه اصناف | اصناف | تراکت و پمفلت | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | -
|  |  |  | برگزاری جلسات آموزشی جهت رابطین بهداشتی ادارات | فروردین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | سالن آموزش شبکه بهداشت | رابطین بهداشت ادارات | تراکت و پمفلت | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | -
|  |  |  | ثبت اطلاعات بیماران و فرم های بررسی انفرادی در پورتال مرکز مدیریت بیماریها | فروردین ماه | اسفند ماه | ثبت سیستمی | واحد بیماریها | - | - | ثبت به موقع داده ها جهت آنالیز و تحلیل داده ها | واحد بیماریها | -
|  |  | گزارش گيري و گزارش دهي | پیگیری مداوم افراد گزارش شده از آزمایشگاه ها و مطبها و تکمیل فرم مربوطه در مراکز بهداشتی درمانی | فروردین ماه | اسفند ماه | نامه نگاری | شبکه بهداشت | - | - | نظارت بر گزارش دهی صحیح مطبها و آزمایشگاهها | واحد بیماریها | بازدید | -
|  |  | نظارت و ارزشيابي عملكرد | نظارت بر گزارش افراد مشکوک از آزمایشگاهها و مطبهای خصوصی | فروردین ماه | اسفند ماه | پایش | آزمایشگاه ها | - | - | ارزیابی عملکرد | واحد بیماریها | بازدید | -
|  |  |  | پایش از مراکزو پایگاهها و خانه های بهداشت | فروردین ماه | اسفند ماه | پایش | مراکز بهداشت | مراکزو پایگاهها و خانه های بهداشت | چکلیست | ارزیابی عملکرد | واحد بیماریها | بازدید | -
-
|  |  |  | پایش از مراکز بهداشتی درمانی | فروردین ماه | اسفند ماه | پایش | مراکز بهداشتی درمانی | - | - | نظارت برنحوه عملکرد پرسنل بهداشتی | واحد بیماریها | چک لیست

## CCHF
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي بيماري CCHF | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي | در سال 1400 CCHF ارتقاء نظام مراقبت بيماري
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجرا | گروه هدف | تجهيزات مورد نياز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پايش و ارزشيابي | اعتبارات مورد نیاز | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
بيماريها | عملیاتی | افزايش موارد بيماريابي در جمعيت تحت پوشش به ميزان 100% | هماهنگي بين بخشي | برگزاری کمیته شهرستانی | تیر ماه | تیر ماه | سخنرانی | شبکه بهداشت | سایر ارگانها | - | هماهنگی با سایر ارگانهای شهرستان | واحد بیماریها | - | 500000
|  |  | هماهنگي درون بخشي | برگزاری کمیته داخلی | تیر ماه | تیر ماه | سخنرانی | شبکه بهداشت | سایر واحدهای بهداشتی | - | هماهنگی با سایر واحد های بهداشتی | واحد بیماریها | - | 500000
|  |  | آموزش پرسنل بهداشتی و درمانی | برگزاری کارگاه زئونوزها ویژه کارشناسان و پزشکان | تیر ماه | تیر ماه | سخنرانی | سالن همایش شبکه بهداشت | پزشکان و مراقبین سلامت | ویدئوپروژکتور | افزایش آگاهی و عملکرد پرسنل بهداشتی | واحد بیماریها | پری تست پست تست | 2000000
-
-
-
-
-
|  |  |  | برگزاری کارگاه زئونوزها ویژه بهورزان | تیر ماه | تیر ماه | سخنرانی | سالن آموزش شبکه بهداشت | بهورزان | ویدئوپروژکتور | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست پست تست | 2000000
|  |  |  | برگزاری کارگاه ویژه بهورزان | تیر ماه | تیر ماه | سخنرانی | سال آموزش شبکه بهداشت | بهورزان | ویدئوپروژکتور | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | -
-
|  |  | آموزش گروههاي هدف و عموم جامعه | برگزاری جلسات آموزشی در مراکز بهداشتی درمانی | فروردین ماه | اسفند ماه | سخنرانی | مراکز بهداشتی درمانی | عموم مردم | تراکت و پمفلت | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست پست تست | 1000000
|  |  |  | چاپ و تکثیر تراکت ،پمفلت و بنر | فروردین ماه | اسفند ماه | اسفند ماه | شبکه بهداشت | عموم مردم | بنر و تراکت و پمفلت | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | - | 5000000
|  |  | گزارش گيري و گزارش دهي | حساس سازی در سطح بیمارستان و مطبها جهت گزارش افراد مشکوک | فروردین ماه | اسفند ماه | نامه نگاری و پایش | بیمارستان و مطبها | پزشکان و پرسنل بهداشتی درمانی | - | حساس سازی و گزارش به موقع افراد مشکوک | واحد بیماریها | نظارت و پایش | 500000