## برنامه عملیاتی ایدز و آمیزشی
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي ایدز و بيماريهای آمیزشی
|  |  | هدف كلي: | کنترل بیماری ایدز طبق برنامه ملی استراتژیک
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجرا | گروه هدف | تجهيزات مورد نياز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پايش و ارزشيابي | اعتبارات مورد نیاز (ريال) | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
گروه تخصصي پيشگيري و مبارزه با بيماريها | ایدز و بیماریهای آمیزشی | افزايش شناسايي موارد جدید HIV مثبت به میزان 20 % نسبت به سال 99 | بیماریابی فعال در بین افراد دارای رفتارهای پر خطر | انجام آزمايش از افراد داراي رفتار پرخطر (موارد نيدل استيك و منبع آنان -معتادان و رفتارهاي پرخط ر جنسي و خانواده انان), جوانان -دانشجویان وکلیه زنان باردار | فروردين | اسفند | انجام الیزا رایگان | کلیه مراکز و پایگاههای سلامت و بیمارستان - مراکز ترک اعتیاد خصوصی و DIC | افراد پرخطر جامعه و زنان باردار | كيت و ملزومات آزمايش | كشف موارد جديد | واحد بيماريها | بررسي آمار | 20000000
|  |  | بهبود نظام تشخیص و کنترل بیماری ایدز در سطح شهرستان | تشويق كاركنان در بخش خصوصي و دولتي كه گزارش داشته اند | فروردين | فروردين | تقديرنامه و خريد جوايز | واحد بيماريها | كاركنان | تقديرنامه و جوايز | كشف موارد جديد | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 10000000
|  |  |  | همتاهنگي با مركز مشاوره ساوجبلاغ جهت گزارش و ارجاع موارد جديد و پيگيري موارد قبلي | فروردين | اسفند | تلفن و مكاتبه | واحد بيماريها | بيماران | تلفن و كاغذ و خودكار | پيگيري دقيق موارد گزارش شده | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 100000
|  |  | انجام برنامه پایش و غربالگری HIV در بیماریهایی از قبیل سل و هپاتیتهای ویروسی | پيگيري بيماران جهت انجام غربالگري | فروردين | اسفند | انجام پيگيري | واحد بيماريها | بيماران | تلفن و كاغذ و خودكار | كشف موارد جديد | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 1000000
|  | ارتقاء و تقويت خدمات قابل ارائه در زمينه بيماري ايدز در سطح اشهرستان به ميزان 20 % نسبت به سال 99 | تقویت نظام ارجاع | ارجاع بيماران مشكوك و مثبت به مركز مشاوره ساوجبلاغ | فروردين | اسفند | ارجاع با معرفينامه | واحد بيماريها | بيماران | تلفن و كاغذ و خودكار | بررسي و پيگيري بيماريها | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 100000
|  |  | پیشگیری از انتقال مادر به کودک اچ آی وی | پیگیری درمان و زایمان - بررسی و واکسیناسیون نوزادان مادران باردار مثبت | فروردين | اسفند | نجام یگیری | واحد بيماريها | بيماران | وسيله نقليه و تافن-دارو و.. | ررسي و پيگيري بيماريها | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 50000000
|  |  | پشتیبانی از نظر دارو ، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برنامه پیشگیری و کنترل بیماری ایدز | درخواست وتهيه كليه ملزومات انجام آزمايش و كاهش آسيب | فروردين | اسفند | درخواست خريد | واحد بيماريها | افراد پرخطر جامعه | تلفن و كاغذ و خودكار | تامين ملزومات | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 20000000
|  |  | جلب حمایت های برون بخشی جهت بهبود وضعیت | ارجاع بيماران به ارگانهاي حمايتي | فروردين | اسفند | ارجاع با معرفينامه | واحد بيماريها | بيماران | تلفن و كاغذ و خودكار | حمايت از بيماران | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 100000
|  |  |  | تشكيل كميته درون وبرون بخشي ايدز | آبان | آبان | برگزاري كميته | مرگز بهداشت | مسئولين | تلفن و كاغذ و خودكار و وسيله نقليه و پذيرايي | هماهنگي درون و برون سازماني | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 1000000
|  | افزایش دسترسی به خدمات مراکز مشاوره ( بیماریهای رفتاری و زنان آسیب پذیر ) به میزان 20 % نسبت به وضع موجود | ارتقاء خدمات کاهش آسیب برای گروههای پر خطر | اطلاع رساني به عموم مردم | فروردين | اسفند | تهيه وتوزيع تراكت و برگزاري كلاس | سطح شهرستان | مردم | تراكت و وسيله نقليه | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 100000
|  |  |  | اطلاع رساني به بخش خصوصي و دولتي | فروردين | اسفند | تهيه وتوزيع تراكت و برگزاري كلاس | سطح شهرستان | پرسنل دولتي و خصوصي | تراكت و وسيله نقليه | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 100000
|  |  |  | تامين ملزومات كاهش آسيب به مرکز سلامت -مركز DICومركز ترك اعتياد | فروردين | اسفند | ارسال ملزومات | واحد بيماريها | افراد پرخطر جامعه | وسيله نقليه و ملزومات كاهش آسيب | كاهش موارد بروز |  | بررسي مستندات | 100000
|  |  |  | اطلاع رساني به ارگانهاي حمايتي | فروردين | اسفند | تهيه وتوزيع تراكت و برگزاري كلاس | سطح شهرستان | پرسنل ارگانهاي حمايتي | تراكت و وسيله نقليه | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 100000
|  | افزایش کمی و کیفی سیستم مراقبت و گزارش دهی بیماریهای آمیزشی به میزان 50 % پایه | تهیه متون آموزشی در خصوص راههای انتقال ، تشخیص و درمان بیماریهای آمیزشی ( STI ) | تهيه و ارسال مجدد دستوالعمل به بیمارستان امام حسن و بخش خصوصی | خرداد | خرداد | ارسال جزوه | واحد بيماريها | پرسنل بهداشتي | جزوه و وسيله نقليه | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 500000
|  |  |  | آموزش گردههای پرخطر (کمپهای ترکاعتیاد-دانشجویان- جوانانو..) | فروردين | اسفند | برگزاري كلاس | سطح شهرستان | مردم | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 1000000
|  |  |  | آموزش مراقبین سلامت -پزشکان | آذر | آذر | برگزاري كلاس | مرگز بهداشت | مراقبین سلامت | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه | افزايش آگاهي |  | بررسي مستندات | 500000
|  | ارتقاء سطح آگاهی عمومی 10 درصد جامعه در خصوص راههای انتقال ، پیشگیری و کنترل بیماری ایدز و ترویج نگرش صحیح در خصوص بیماری نسبت به سال 99 | تلاش در جهت رفع نگرش غلط در خصوص بیماری ایدز و رفع انگ و تبعیض بیماری در جمعیت تحت پوشش با استفاده از رویکرد نوین آموزش ایدز واصول PIT | آموزش مسئولين شهرستان | آذر | آذر | برگزاري كلاس يا همايش | مرگز بهداشت | مسئولين | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه- پذيرايي-پوستر -بنر -استند | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 500000
|  |  |  | برگزاری همایش های مردمی | آذر | آذر | برگزاري همايش | سطح شهرستان | مردم | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه- پذيرايي-پوستر -بنر -استند | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 1000000
|  |  |  | آموزش عموم مردم و پرسنل | فروردين | اسفند | برگزاري كلاس يا همايش | سطح شهرستان | مردم | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه- -پوستر -بنر -استند | افزايش آگاهي |  | بررسي مستندات | 500000
|  |  | آموزش و اطلاع رسانی در خصوص راههای انتقال ، پیشگیری و کنترل بیماری ایدز با استفاده از رویکرد نوین آموزش ایدز واصول PIT | آموزش دانش آموزان واوليائ | فروردين | اسفند | برگزاري كلاس | سطح شهرستان | دانش آموزان واوليائ | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه- -پوستر -بنر -استند | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 500000
|  |  |  | آموزش دانشجويان و جوانان | فروردين | اسفند | برگزاري كلاس | سطح شهرستان | دانشجويان و جوانان | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه- -پوستر -بنر -استند | افزايش آگاهي |  | بررسي مستندات | 500000
|  |  |  | آموزش رابطين بهداشتي و ادارات | آذر | آذر | برپایی چادر - میزاطلاع رسانی و برگزاری همایش و کلاس | سطح شهرستان | عموم مردم | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه- -پوستر -بنر -استند-وسایل تبلیغاتی- بیل برد -اس باکس و.. | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 50000000
|  |  |  | آموزش اقشار آسيب پذير كميته امداد -بهزيستي و .. | فروردين | اسفند | برگزاري كلاس | سطح شهرستان | اقشار آسيب پذير كميته امداد -بهزيستي و .. | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه- پذيرايي-پوستر -بنر -استند | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 500000
|  |  | برگزاری مناسبت روز جهانی ایدز | اطلاع رسانی عمومی در بین گروههای مختلف جامعه | آذر | آذر | برگزاري كلاس-میز اطلاع رسانی -چاپ و نصب استند شهری -تراکت و پمفلت | سطح شهرستان | عموم مردم | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه- پذيرايي-پوستر -بنر -استند | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 500000
|  |  |  | تشكيل كميته درون وبرون بخشي ايدز | آذر | آذر | برگزاری جلسه | مرگز بهداشت | مسئولین ادارات و واحد های ستادی | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه- پذيرايي | افزايش آگاهي و جلب حمایت | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 500000
|  |  |  | تقدیر از فعالان اقدامات پیشگیری و کنترل از ایدز | آذر | آذر | اهدای تقدیر نامه و جوایز | مرگز بهداشت | افراد فعال | تقديرنامه و جوايز | تقویت خدمات | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 500000
|  |  |  | برگزاری همایش های مردمی | آذر | آذر | برگزاري كلاس | مرگز بهداشت | رابطين بهداشتي و ادارات | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه- پذيرايي-پوستر -بنر -استند | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 500000
|  |  | آموزش به پرسنل بهداشتی و درمانی در خصوص راههای انتقال ، پیشگیری و کنترل بیماری ایدز با استفاده از رویکرد نوین آموزش ایدز واصول PIT | آموزش بهورزان | آذر | آذر | برگزاري كلاس | مرگز بهداشت | بهورزان | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه- پذيرايي-پوستر -بنر -استند | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 500000
|  |  |  | آموزش مراقبین سلامت | آذر | آذر | برگزاري كلاس | مرگز بهداشت | كارشناسان وكاردانان بيماريها | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه | افزايش آگاهي |  | بررسي مستندات | 500000
|  |  |  | آموزش پزشكان | آذر | آذر | برگزاري كلاس | مرگز بهداشت | پزشكان | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 100000
|  |  |  | آموزش پرسنل درمان | آذر | آذر | برگزاري كلاس | مرگز بهداشت | پرسنل درمان | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه | افزايش آگاهي |  | بررسي مستندات | 100000
|  |  |  | آموزش مربيان بهداشتي مدارس | آذر | آذر | برگزاري كلاس | مرگز بهداشت | مربيان بهداشتي مدارس | فضاي فيزيكي -پمفلت و وسيله نقليه- پذيرايي-پوستر -بنر -استند | افزايش آگاهي | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 500000
|  | دريافت و ارسال صحيح آمار به مراجع بالاتر به ميزان 100 % | بهبود و سازمان دهی به نظام گزارش دهی و جمع آوری آمار در سطح استان | جمع آوري آمار از بخش درمان و خصوصي | فروردين | اسفند | جمع آوري آمار | واحد بيماريها | بخش درمان و خصوصي | تراكت و وسيله نقليه | كشف موارد جديد |  | بررسي مستندات | 100000
|  |  |  | جمع آوري آمار از مراكز ترك اعتياد و DIC و بهزیستی | فروردين | اسفند | جمع آوري آمار | واحد بيماريها | مراكز ترك اعتياد و DIC-کمپهای ترک اعتیاد | فرم و وسيله نقليه | كشف موارد جديد | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 100000
|  |  |  | جمع آوري آمار ازمراکز و پايگاههاي سلامت | فروردين | اسفند | جمع آوري آمار | واحد بيماريها | مراکز و پايگاههاي سلامت | فرم و وسيله نقليه | كشف موارد جديد |  | بررسي مستندات | 100000
|  |  |  | تهيه و ارسال آمار به معاونت بهداشتي | فروردين | اسفند | ارسال آمار | واحد بيماريها | معاونت بهداشتي | فرم و وسيله نقليه | ارسال آمار | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 100000
100000
|  | ارتقاء نظام پایش و نظارت بر نحوه اجرای برنامه مراقبت و کنترل ایدز به ميزان 20 % نسبت به وضع موجود | تنظیم برنامه منظم پایش و نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای تابعه و ارائه دهنده خدمات کاهش آسیب در سطح شهرستان | پايش پايگاههاي و مراکز سلامت و ختانه های بهداشت | فروردين | اسفند | پايش | پايگاههاو مركز سلامت | پزشکان-مراقبین سلامت- بهورزان | فرم و وسيله نقليه | پايش و نظارت | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 100000
|  |  |  | پايش مركز DIC | فروردين | اسفند | پايش | مرگز DIC | مرگز DIC |  | پايش و نظارت |  | بررسي مستندات | 100000
|  |  |  | پايش مراكز ترك اعتياد ي و کمپهای ترک اعتیاد | فروردين | اسفند | پايش | مراكز ترك اعتياد و کمپها | مراكز ترك اعتياد يو کمپها | فرم و وسيله نقليه | پايش و نظارت | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 100000
|  |  |  | ارائه پسخوراند به واحدهاي پايش شده | فروردين | اسفند | ارائه گزارش | واحد بيماريها | واحدهاي پايش شد | فرم و وسيله نقليه | رفع نواقص | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 100000
[5 empty] | فروردين | اسفند |  |  |  | كاغذ و و وسيله نقليه | رفع نواقص |  | بررسي مستندات | 100000
[5 empty] | فروردين | اسفند |  |  |  |  | رفع نواقص | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 100000