## برنامه عملیاتی جذام
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي بيماري جذام | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | حذف جذام در جامعه
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجرا | گروه هدف | تجهيزات مورد نياز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پايش و ارزشيابي | عمومي | اختصاصي | ساير | اعتبارات مورد نیاز (ريال) | ملاحضات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
گروه تخصصي پيشگيري و مبارزه با بيماريها | بيماري جذام | بهبود کیفیت مراقبت از بیماری از طريق كاهش ميزان معلوليت درجه دو در ميان موارد جديد به كمتر از 10 % | بالا بردن کیفیت مراقبت از بیماران | پیگیری مداوم و ارجاع بیماران به متخصص پوست | فروردین | اسفند | پیگیری بیماران | شبکه بهداشت | بیماران | - | ارتقا کیفیت درمان بیماران جهت کاهش معلولیت | واحد بیماریها | معاینات مداوم بیمار |  |  |  | 20000000
|  | حفظ پوشش 100 درصد MDT و حصول اطمينان نسبت به درمان کامل و منظم بیماران | درمان کامل تمام بیماران | درمان به موقع و نظارت برمصرف منظم دارو توسط بیمار | فروردین | اسفند | دارو درمانی | شبکه بهداشت | بیماران | دارو | پوشش 100درصد درمان بیماران | واحد بیماریها | نظارت بر درمان |  |  |  | 1000000
|  |  |  | تامین دارو | فروردین | اسفند | پیگیری و تحویل داروها | شبکه بهداشت | بیماران | دارو | تامین به موقع دارو | واحد بیماریها |  |  |  |  | 1000000
|  | ارتقاء آگاهی جامعه در زمينه بيماري جذام | اطلاع رسانی و آموزش عموم مردم و پرسنل بهداشتی درمانی | چاپ و تکثیر تراکت و پمفلت جذام | فروردین | اسفند | توزیع مواد آموزشی | مراکز بهداشتی درمانی | عموم مردم | تراکت و پمفلت | افزایش آگاهی عموم مردم | واحد بیماریها |  |  |  |  | 3000000
|  |  |  | برگزاری جلسات آموزشی جهت عموم مردم و مراجعین مراکز بهداشتی درمانی | فروردین | اسفند | سخنرانی | مراکز بهداشتی درمانی | عموم مردم | تراکت و پمفلت | افزایش آگاهی عموم مردم | واحد بیماریها | پری تست و پست تست |  |  |  | 1000000
|  |  |  | برگزاری کارگاه آموزشی جذام ویژه کارشناسان و پزشکان | مهر | مهر | سخنرانی | سالن همایش شبکه بهداشت | پرسنل بهداشتی درمانی و | ویدئو پروژکتور و وسایل پذیرایی | افزایش آگاهی پرسنل | واحد بیماریها | پری تست و پست تست |  |  |  | 8000000
|  |  |  | برگزاری جلسات آموزشی جهت بهورزان | مهر | مهر | سخنرانی | سالن آموزش شبکه بهداشت | بهورزان | - | افزایش آگاهی پرسنل | واحد بیماریها | پری تست و پست تست |  |  |  | 2000000
|  | انجام بیماریابی فعال در گروه های پرخطر به میزان 100درصد | بیماریابی فعال در افراد درتماس با بیمار | ارجاع موارد درتماس با بیمار به مرکز سانترال پوست(مرکز آزادگان) | مهر | مهر | سخنرانی | شبکه بهداشت | اطرافیان بیمار | - | پیگیری اطرافیان و کشف موارد احتمالی مثبت | واحد بیماریها | پیگیری |  |  |  | 1000000
|  | انجام هماهنگی های درون بخشی و برونبخشی | برگزاری کمیته های ستادی و شهرستانی | انجام هماهنگیهای لازم با واحدهای ستادی و سایر ارگانها | مهر | مهر | سخنرانی | شبکه بهداشت | سایر واحدها ی ستادی و ارگانهای شهرستان |  | هماهنگی با سایر واحدها جهت انجام فعالیت های لازم | واحد بیماریها
134000000