## برنامه عملیاتی سل
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي بيماري سل | [16 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: |  | بهبود نظام مراقبت بيماري سل
|  |  | استراتژی |  | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجرا | گروه هدف | تجهيزات مورد نياز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پايش و ارزشيابي | اعتبارات مورد نیاز (ريال) | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
|  | افزایش میزان مشارکتهای درون سازمانی و برون سازمانی در برنامه پیشگیری و درمان سل |  | انجام هماهنگیهای درون بخشی و برون بخشی | تشکیل کمیته ستادی | مهر | مهر | سخنرانی | شبکه بهداشت | سایر واحدهای ستادی | سخنرانی | هماهنگی با دیگر واحدهای ستادی در خصوص واحدهای ستادی | واحد بیماریها
[5 empty] | تشکیل کمیته شهرستانی | مهر | مهر | سخنرانی | شبکه بهداشت | سایر ارگان های شهرستان | سخنرانی | هماهنگی با سایر ارگانها | واحد بیماریها
گروه تخصصي پيشگيري و مبارزه با بيماريها | بيماري سل | افزايش ميزان بيمار يابي به میزان حداقل 10 درصد در سال1400نسبت به سال 99 |  | بيماريابي فعال در بين افراد داراي خطر بالاي ابتلا به بيماري سل | انجام بیماریابی فعال در بیماران دیالیزی بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)،در کوره های آجر پزی،در کمپ های ترک اعتیاد،در مراکز DIC،در مناطق پرتجمع افاغنه ،در بین بیماران مسلول سالهای گذشته ،در خانه های سالمندان،در بین افاغنه تازه وارد به روستاها | فروردین | اسفند | بیماریابی | کمپ ها و کوره های آجر پزی و مراکز پر تجمع | افراد در معرض خطر | ظرف نمونه گیری | کشف موارد سل ریوی اسمیر مثبت | واحد بیماریها | - | 3000000 |  |  |  |  | √
[5 empty] | تحویل اقلام نمونه گیری خلط به مراکز و پایگاه های جامع سلامت و بیمارستان | فروردین | اسفند | بیماریابی | مراکز بهداشتی درمانی | - | ظرف نمونه گیری | کشف موارد سل ریوی اسمیر مثبت | واحد بیماریها
[5 empty] | انجام بیماریابی فعال در افراد HIV مثبت | فروردین | اسفند | بیماریابی | مراکز بهداشتی درمانی،DICو.. | افراد HIV مثبت | ظرف نمونه گیری | کشف موارد سل ریوی اسمیر مثبت | واحد بیماریها
[5 empty] | انجام بیماریابی فعال در اطرافیان بیماران اسمیر مثبت | فروردین | اسفند | بیماریابی | مراکز بهداشتی درمانی | اطرافیان بیمار اسمیر مثبت | ظرف نمونه گیری | کشف موارد سل ریوی اسمیر مثبت | واحد بیماریها
[5 empty] | هماهنگی و فعال کردن مراکز و پایگاه های جامع سلامت و خانه های بهداشت از نظر دریافت برنامه های آموزشی و بررسی کلیه مراجعین مشکوک دارای علایم ابتلا به سل | فروردین | اسفند | بیماریابی | مراکز بهداشتی درمانی | افراد مشکوک به سل | ظرف نمونه گیری | کشف موارد سل ریوی اسمیر مثبت | واحد بیماریها
[5 empty] | افزایش تعداد موارد نمونه گیری از افراد مشکوک به سل در مراکز بهداشتی درمانی | فروردین | اسفند | بیماریابی | مر اکز بهداشتی درمانی | افراد مشکوک با سرفه و خلط | ظرف نمونه گیری | کشف موارد سل ریوی اسمیر مثبت | واحد بیماریها | تعداد نمونه های گرفته شده | 2000000 |  |  |  |  | √
[5 empty] | نظارت و پایش عملکرد واحد های بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه سل شهرستان | فروردین | اسفند | پایش | آزمایشگاه سل شهرستان | - | - | پایش نحوه عملکرد آزمایشگاه سل | واحد بیماریها | پایش فصلی | 1000000 |  |  |  |  | √
[5 empty] | انجام هماهنگی با بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)جهت انجام نمونه گیری از افراد مشکوک به سل مراجعه کننده به بخش اورژانس و همچنین افراد بستری | فروردین | اسفند | نامه نگاری و پایش | بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) | افراد مشکوک به سل | ظرف نمونه گیری | کشف موارد سل ریوی اسمیر مثبت | واحد بیماریها | پایش فصلی | 2000000 |  |  |  |  | √
|  |  |  | بهبود نظام تشخیص بیماری سل در شهرستان | انجام هماهنگی با فوکایل پوینت برنامه جهت ویزیت سریع و رایگان بیماران | فروردین | اسفند | تماس تلفنی | بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) و مرکز شهید سبزه پرور کرج | افراد مشکوک و بیمار | - | تشخیص و درمان صحیح بیمار | واحد بیماریها |  | 1000000 |  |  |  |  | √
[5 empty] | هماهنگی با آزمایشگاه رفرنس حصارک جهت بازبینی لامهای مشکوک و کشت نمونه و هماهنگی لازم برای انجام آنتی بیوگرام در تهران | فروردین | اسفند | تماس تلفنی | آزمایشگاه سل حصارک | افراد مشکوک به سل | وسیله نقلیه | تشخیص و درمان صحیح بیمار | واحد بیماریها |  | 1000000 |  |  |  |  | √
[5 empty] | جمع آوری ماهیانه آمار از مطب ها ،آزمایشگاه ها ،کلینیک تامین اجتماعی ،کلینیک های خصوصی ،بیمارستان و ....در خصوص افراد مشکوک به سل مراجعه کننده و نمونه های گرفته شده | فروردین | اسفند | پایش و جمع اوری آمار | مطبها ،کلینیک و آزمایشگاه ها | - | وسیله نقلیه | کشف موارد سل ریوی اسمیر مثبت | واحد بیماریها
[5 empty] | انجام هماهنگی باکلینیک رضوان و درمانگاه شبانه روزی ,و مطب های خصوصی سطح شهرستان، جهت ارجاع افراد مشکوک به سل مراجعه کننده | فروردین | اسفند | نامه نگاری | کلینیک رضوان و درمانگاه شبانه روزی مطب ها | افراد مشکوک به سل | - | کشف موارد سل ریوی اسمیر مثبت | واحد بیماریها | - | 1000000 |  |  |  |  | √
|  | افزایش آگاهی پرسنل بهداشتي درماني و افراد جامعه بویژه گروههای در معرض خطر در خصوص تشخيص و درمان بيماري |  | آموزش شغلی | آموزش به گروه های شاغل در مراکز بهداشتی درمانی دولتی ،خصوصی ،بیمارستان ها و آزمایشگاه ها و .....از طریق برگزاری کارگاه و ...... | مهر | آبان | سخنرانی | سالن آموزش شبکه بهداشت نظرآباد | کارشناسان | ویدئوپروزکتور-وسایل پذیرایی و .... | افزایش آگاهی و عملکرد پرسنل بهداشتی درمانی | واحد بیماریها
|  |  | آموزش |  | برگزاری کارگاه سل جهت پزشکان و کارشناسان | آبان | آبان | برگزاری کارگاه | سالن آموزش شبکه بهداشت نظرآباد | پزشکان و کارشناسان | ویدئوپروزکتور-وسایل پذیرایی و .... | افزایش آگاهی و عملکرد پرسنل بهداشتی درمانی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 4000000 |  |  |  |  | √
[5 empty] | برگزاری جلسه آموزشی سل جهت رابطین بهداشتی مراکز | مهر | مهر | سخنرانی | سالن آموزش شبکه بهداشت | رابطین | پمفلت و تراکت | افزایش آگاهی رابطین بهداشتی | واحد بیماریها | پرسش و پاسخ | 1000000
[5 empty] | برگزاری کارگاه سل جهت بهورزان | مهر | مهر | برگزاری کارگاه | سالن آموزش شبکه بهداشت | بهورزان | ویدئوپروزکتور-وسایل پذیرایی و .... | افزایش آگاهی و عملکرد بهورزان | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 1000000 |  |  |  |  | √
[5 empty] | نظارت بر اجرای صحیح آموزش به بیمار و خانواده وی در خصوص راه های انتقال ،پیشگیری و درمان بیماری سل | فروردین | اسفند | پایش | مراکز بهداشتی درمانی | کارشناسان و بهورزان | پایش | ارتقا کیفیت آموزش به بیماران و اطرافیان آنها | واحد بیماریها
[5 empty] | چاپ ،تکثیر و توزیع پمفلت،بنر و تراکت | مهر | مهر | چاپ پمفلت ،بنر و تراکت | شبکه بهداشت | - | بنر ،پمفلت و تراکت | افزایش آگاهی عموم مردم | واحد بیماریها | - | 5000000 |  |  |  |  | √
|  |  |  | آموزش عمومی | برگزاری جلسات آموزشی در مراکز بهداشتی درمانی جهت مراجعه کنندگان و عموم مردم | فروردین | اسفند | سخنرانی | مراکز بهداشتی درمانی | عموم مردم | پمفلت و تراکت | افزایش آگاهی عموم مردم | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 2000000 |  |  |  |  | √
[5 empty] | برگزاری جلسات آموزشی در مدارس جهت دانش آموزان و اولیای آنان | مهر | اسفند | سخنرانی | مدارس | دانش آموزان و اولیای دانش آموزان | پمفلت و تراکت | افزایش آگاهی | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 1000000 |  |  |  |  | √
[5 empty] | برگزاری جلسات آموزشی در محلهای پرتجمع(پایگاه های بسیج و کمیته امداد،اصناف،پارک) | فروردین | اسفند | سخنرانی | مدارس و پایگاه های بسیج و کمیته امداد | عموم مردم | پمفلت و تراکت | افزایش آگاهی عموم مردم | واحد بیماریها | پری تست و پست تست | 1000000 |  |  |  |  | √
|  |  |  | گرامیداشت و اطلاع رسانی 23 مهر ماه روز ملی سل | ارسال پیامک از طریق SMS BOX | فروردین | اسفند | سخنرانی | شبکه بهداشت | کارشناسان و بهورزان | جزوه آموزشی | افزایش آگاهی پرسنل | واحد بیماریها | - | 5000000 |  |  |  |  | √
[5 empty] | برگزاری مسابقات ورزشی ،نقاشی،روزنامه دیواری در مدارس مقاطع مختلف | مهر | آبان | برگزاری مسابقه | مدارس | دانش آموزان و اولیای دانش آموزان | پمفلت و تراکت | آافزایش آگاهی | واحد بیماریها
[5 empty] | برگزاری جشنواره غذا در مراکز بهداشتی درمانی | مهر | آبان | برگزاری جشنواره | مراکز بهداشتی درمانی | عموم مردم | سخنرانی | افزایش آگاهی عموم مردم | واحد بیماریها
[5 empty] | برگزاری جلسه آموزشی و نمونه گیری در کمپ های ترک اعتیاد ،دیالیز ،خانه های سالمندان،مراکز تجمعی،کوره های آجر پزی،مراکزنگهداری معلولین ،DIC و ......... | مهر | آبان | سخنرانی | اماکن تجمعی | گروه هدف | پمفلت و تراکت | افزایش آگاهی عموم مردم | واحد بیماریها
[5 empty] | برپایی میز اطلاع رسانی سل در همایش دوچرخه سواری سه شنبه های بدون خودرو | مهر | آبان | سخنرانی | اداره ورزش و جوانان | ورزشکاران | پمفلت و تراکت | افزایش آگاهی عموم مردم | واحد بیماریها
[5 empty] | برپایی میز اطلاع رسانی سل در مراکز بهداشتی درمانی | مهر | مهر | برگزاری میز اطلاع رسانی | مراکز بهداشتی درمانی | کارشناسان و بهورزان و عموم مردم | پمفلت و تراکت | افزایش آگاهی عموم مردم و پرسنل بهداشتی | واحد بیماریها | #VALUE!
|  | تقويت و پيگيري برنامه نظارت بر درمان بيماران مسلول بصورت جدي و مستمر و نيز بررسي اطرافيان بيماران به ميزان 100 درصد |  | پایش | پایش نحوه درمان و پیگیری بیماران مسلول و اطرافیان بیمار ان تحت درمان در مراکز سلامت جامعه | فروردین | اسفند | پایش | مراکز بهداشتی درمانی | کارشناسان و پزشکان | چک لیست | نظارت و پایش دقیق درمان بیماران مسلول تحت درمان | واحد بیماریها | تکمیل چکلیست | _ |  |  |  |  | √
|  |  |  | پشتيباني دارو ، ملزومات و تجهيزات مورد نياز برنامه | تامین داروهای مورد نیاز بیماران مسلول و دپوی دارو در مراکز بهداشتی درمانی | فروردین | اسفند | تامین دارو | شبکه بهداشت | بیماران مسلول | دارو | تامین به موقع داروهای مورد نیاز بیماران مسلول | واحد بیماریها | پایش فصلی | 100000 |  |  |  |  | √
[5 empty] | تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه سل شهرستان | فروردین | اسفند | تامین تجهیزات | شبکه بهداشت | بیماران و افراد مشکوک به سل | ملزومات نمونه گیری | تجهیز آزمایشگاه سل شهرستان | واحد بیماریها | پایش فصلی | 5000000 |  |  |  |  | √
|  |  |  | تکمیل و گزارشگیری به موقع نرم افزار ثبت بیماران مسلول | تکمیل به موقع نرم افزار سل و گزارشگیری موارد نیازمند پیگیری | فروردین | اسفند | نرم افزار سل | شبکه بهداشت | بیماران ثبت شده در سامانه | سیستم | پیگیری بیماران از سامانه سل | واحد بیماریها
|  | افزایش میزان موفقیت درمان به میزان 5 درصدنسبت به سال گذشته |  | اجرای DOTS | بازدید منظم بعد از دو هفته اول شروع درمان کلیه بیماران مسلول | فروردین | اسفند | ویزیت بیماران و تکمیل پرونده | مراکز بهداشتی درمانی | بیماران مسلول | تکمیل پرونده | نظارت بردرمان بیماران | واحد بیماریها
[5 empty] | توجه به اندیکاسیون های هفت گانه انجام کشت بدو درمان در بیماران مسلول ریوی اسمیر مثبت | فروردین | اسفند | نمونه گیری و کشت | شبکه بهداشت | اندیکاسیون هفت گانه | ظرف نمونه گیری | کشف موارد مقاوم به درمان | واحد بیماریها
[5 empty] | ویزیت بیماران توسط فوکایل پوینت عفونی شهرستان /استان | فروردین | اسفند | ویزیت بیماران | بیمارستان /کلینیک | بیماران مسلول | 0 | پایش درمان بیماران و بهبود عوارض دارویی | واحد بیماریها
[5 empty] | نظارت بر اجرای صحیح DOTS -انجام به موقع رادیوگرافی قفسه سینه -تامین دارو -پایش حین درمان | فروردین | اسفند | نظارت بر درمان | شبکه بهداشت | بیماران مسلول | پایش | اجرای موفق DOTS | واحد بیماریها