## گال
نام واحد | نام برنامه | برنامه عملياتي گال(جرب) | [16 empty] | ارزیابی برنامه
[19 empty] | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
بيماريها | گال | هدف اختصاصی | هدف كلي: |  |  |  | پيشگيري وكنترل آلودگي به گال و كاهش بار آن در جامعه
|  | افزايش سطح آگاهي و توانمندي 40 درصد جامعه درپيشگيري از ابتلا به گال | استراتژي | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیاز | اعتبار |  |  | ملاحضات
[15 empty] | عمومي | اختصاصي | ساير
|  |  | هماهنگي در آموزش عمومي در سطح جامعه درپيشگيري از ابتلا به گال | آموزش عمومي در جامعه با سخنراني و توزيع مواد آموزشي | در طول سال | در طول سال | سخنراني و كلاس | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | عموم جامعه | دستور العمل و مواد آموزشي | تغبيير رفتار | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش وبررسي | 9000
|  |  | هماهنگي در آموزش جمعیت روستائی تحت پوشش | آموزش عمومي در جامعه با سخنراني و توزيع مواد آموزشي درروستا | در طول سال | در طول سال | سخنراني و كلاس | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | روستاييان | دستور العمل و مواد آموزشي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش وبررسي | 80000
|  |  | هماهنگي در آموزش مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهری | آموزش عمومي در جامعه با سخنراني و توزيع مواد آموزشي در شهر | در طول سال | در طول سال | سخنراني و كلاس | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | حاشيه شهرها | دستور العمل و مواد آموزشي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش وبررسي | 10000
|  |  | هماهنگي در آموزش سربازان ، نيروهاي نظامي و انتظامي | آموزش عمومي با استفاده از روشهاي گوناگون در افزايش سطح آگاهي نيروهاي نظامي و انتظامي | در طول سال | در طول سال | سخنراني و كلاس | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | سربازان ، نيروهاي نظامي و انتظامي | دستور العمل و مواد آموزشي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش وبررسي | 8500
|  |  | هماهنگي در آموزش مد جويان زندانها و كمپ ها | آموزش و بيماريابي و مراقبت ويزه از آلودگي به شپش در كمپها .و زندانها | در طول سال | در طول سال | معاينه و آموزش | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | مدد جويان | دستور العمل و مواد آموزشي | تغيير رفتارو درمان | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش وبررسي | 10000
|  | افزايش سطح آگاهي 60 درصد پزشكان و كاركنان بهداشتي در بيماريابي ، گزارش ودرمان موارد آلودگي | هماهنگي در آموزش كاركنان و كارگران مراكز توليدي و صنعتي | آموزش عمومي كارگران | مهر تا | اسفند | تراكت و پمفلت سخنراني | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | كارگران | دستور العمل و مواد آموزشي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش وبررسي | 9500
|  |  | هماهنگي در آموزش پرسنل مراكز بهداشتي درماني در خصوص مراقبت از آلودگي به گال | برگزاري كارگاه آموزشي جهت پرسنل | آبان تا | بهمن | كارگاه | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | كاركنان بهداشتي | دستور العمل و مواد آموزشي | افزايش آگاهي و عملكرد | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پرسش و پاسخ | 30000
|  |  | آمورش پزشكان وكارشناسان استان در همه بخشها | برگزاري سمينار آموزشي پزشگان | ارديبهشت تا | بهمن | همايش | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | پزشكان وكارشناسان | منابع علمي و داده ها | ارتقاء | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پرسش و پاسخ | 40000
|  | افزايش آگاهي 70 درصد مربيان بهداشت مدارس و مهد هاي كودك در مراقبت از آلودگي به گال | هماهنگي در آموزش رابطین بهداشتي مراكز و ادارات | همكاري وهماهنگي در آموزش فني پيشگيري به مربيان ادارت | مهر تا | اسفند | تراكت و پمفلت سخنراني | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | رابطين ادارات | مواد آموزشي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پرسش و پاسخ | 10000
|  |  | هماهنگي در آموزش معلمين ودانش آموزان مدارس ابتدايي در پيشگيري از ابتلا به گال | هماهنگي در آموزش فني پيشگيري به مربيان مدارس | ارديبهشت تا | سي خرداد | جلسه | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | مسئولان اآموزش و پرورش | دستور العمل و مواد آموزشي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پرسش و پاسخ | 10000
|  |  |  | پيشگيري وكنترل آلودگي به گال در دانش آموزان | ارديبهشت تا | سي خرداد | جلسه | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | مسئولان اآموزش و پرورش | دستور العمل و مواد آموزشي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پرسش و پاسخ | 8000
|  | برقراري نظام مراقبت از آلودگي به گال در بخشهاي دولتي و خصوصي به ميزان 100%درصد در سطح استان . | هماهنگي در آموزش مربيان مهد هاي كودك و بهزيستي در پيشگيري از ابتلا به گال | هماهنگي در آموزش پیشگیری از آلودگی به گال در مهد ها | فروردين | اسفند | كلاس | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | مربيان مهد | دستور العمل و مواد آموزشي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پرسش و پاسخ | 5000
|  |  | افزايش هماهنگي درونبخشي و برونبخشي در جهت پيشگيري از آلودگي | تشکیل کمیته اجرایی پیشگیری و کنترل كال | خرداد | خرداد | جلسه | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | براساس دستورالعمل | دستور العمل و آمار آلودگي | كنترل بيماري | معاونت بهداشتي | براساس دستور العمل | 4000
|  |  | آمادگي در مقابله با آلودگي به گال و درمان بيماران | برآورد دارو وتجهيزات | فروردين | ارديبهشت | برآورد دارو | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | براساس دستورالعمل | دستور العمل و آمار آلودگي | كنترل بيماري | معاونت بهداشتي | براساس دستور العمل | 70000
|  |  | تشويق و اطلاع رساني جهت مراجعه مهاجرين اتباع خارجي ساكن وتازه وارد به مراكز بهداشتي درماني جهت بيماريابي و درمان . | مراقبت از اتباع خارجي و بيماريابي | درطول سال | در طول سال | بيماريابي | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | براساس دستورالعمل | اطلاع رساني | درمان وپيشگيري | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | براساس چك ليست و پايش | 60000
|  |  | گزارش گيري موارد آلودگي | دريافت گزارشات و پاسخ به كنترل آلودگي | در طول سال | در طول سال | داده هاي بيماري | معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهرستانها | افراد آلوده | فرم مربوطه | ارزشيابي | معاونت بهداشتي | بررسي موارد بيماري | 7000
371000

## پديكلوز
نام واحد | نام برنامه | برنامه عملياتي پديكولوز | [16 empty] | ارزیابی برنامه
|  | هدف كلي | پيشگيري وكنترل آلودگي به شپش و كاهش بار آلودگي آن در جامعه
|  | هدف اختصاصی | استراتژي | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیاز | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحضات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
پيشگيري و مبارزه با بيماريها | پديكلوز | افزايش سطح آگاهي و توانمندي جامعه درپيشگيري از ابتلا به شپش به ميزان 20درصد نسبت به وضعيت موجود. | هماهنگي در آموزش مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهری | آموزش عمومي در جامعه با سخنراني و توزيع مواد آموزشي در شهر | در طول سال | در طول سال | سخنراني و كلاس | شهرها | حاشيه شهرها | مواد آموزشي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش ،پرسش و پاسخ | 12000
|  |  | هماهنگي در آموزش سربازان ، نيروهاي نظامي و انتظامي | آموزش عمومي با استفاده از روشهاي گوناگون در افزايش سطح آگاهي | در طول سال | در طول سال | سخنراني و كلاس | سطح شهرستان | سربازان ، نيروهاي نظامي و انتظامي | مواد آموزشي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش ،پرسش و پاسخ | 10000
|  |  | مراقبت و بيماريابي فعال از مراكز تجمعي | بيماريابي و مراقبت ويزه از آلودگي به شپش در كمپها .و زندانها | در طول سال | در طول سال | معاينه و آموزش | كمپها .و زندانها و ساير | مدد جويان | دستور العمل و فرمها | تغيير رفتارو درمان | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش براساس چك ليست | 90000
|  | افزايش سطح آگاهي پزشكان و كاركنان بهداشتي در بيماريابي ، گزارش ودرمان موارد آلودگي به ميزان 40درصد نسبت به وضعيت موجود . | هماهنگي در آموزش پرسنل مراكز بهداشتي درماني در خصوص مراقبت از آلودگي به پديكلوز | برگزاري كارگاه آموزشي - | آبان تا | بهمن | كارگاه | مراكز بهداشت شهرستانها | كاركنان بهداشتي | دستور العمل و داده هاي سال قبل و منابع علمي | افزايش آگاهي و عملكرد | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش ،پرسش و پاسخ | -
|  |  | آمورش پزشكان وكارشناسان استان در همه بخشها | برگزاري همايش | ارديبهشت تا | بهمن | همايش | مراكز بهداشت شهرستانها | پزشكان وكارشناسان | دستور العمل و داده هاي سال قبل و منابع علمي | ارتقاء | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش ،پرسش و پاسخ | 50000
|  | افزايش آگاهي مربيان بهداشت مدارس و مهد هاي كودك در مراقبت از آلودگي به شپش به ميزان 50% نسبت به وضعيت موجود | هماهنگي در آموزش معلمين ودانش آموزان مدارس ابتدايي در پيشگيري از ابتلا به شپش | هماهنگي در آموزش فني پيشگيري به مربيان | ارديبهشت تا | اسفند | جلسه | مراكز بهداشت شهرستانها | مسئولان اآموزش و پرورش | دستور العمل و داده هاي سال قبل و منابع علمي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش ،پرسش و پاسخ | 2000
|  |  |  | پيشگيري وكنترل آلودگي به شپش در دانش آموزان | ارديبهشت تا | بهمن ماه | جلسه | مراكز بهداشت شهرستانها | مسئولان اآموزش و پرورش | مواد آموزشي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | بررسي و پيگيري | 8000
|  |  | هماهنگي در آموزش مربيان مهد هاي كودك و بهزيستي در پيشگيري از ابتلا به شپش از 75به %100 | هماهنگي در آموزش پیشگیری از آلودگی به شپش در و مهد ها | فروردين | اسفند | كلاس | مراكز بهداشت شهرستانها | مربيان مهد | دستور العمل و داده هاي سال قبل و منابع علمي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | بررسي و پيگيري | 50000
|  | برقراري نظام مراقبت از آلودگي به شپش در بخشهاي دولتي و خصوصي به ميزان 95درصد در سطح استان . | افزايش هماهنگي درونبخشي و برونبخشي در جهت پيشگيري از آلودگي | تشکیل کمیته اجرایی پیشگیری و کنترل پدیکلوز | خرداد | خرداد | جلسه | مراكز بهداشت شهرستانها | براساس دستورالعمل | دستور العمل و داده هاي سال قبل و منابع علمي | كنترل بيماري | معاونت بهداشتي | پيگيري مصو بات | -
|  |  | آمادگي مقابله با بيماريهاي اپيدميك منتقله از طريق شپش | برآورد دارو وتجهيزات | فروردين | ارديبهشت | برآورد دارو | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | براساس دستورالعمل | دستور العمل و داده هاي سال قبل و منابع علمي | كنترل بيماري | معاونت بهداشتي | جك ليست | 55000
|  |  | تشويق و اطلاع رساني جهت مراجعه مهاجرين اتباع خارجي ساكن وتازه وارد به مراكز بهداشتي درماني جهت بيماريابي و درمان رايگان پديكلوز. | مراقبت از اتباع خارجي و بيماريابي | درطول سال | در طول سال | بيماريابي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | براساس دستورالعمل | بيماريابي و فرم بررسي | درمان وپيشگيري | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | بررسي و پيگيري | 10000
|  |  | گزارش گيري موارد آلودگي | دريافت گزارشات و پاسخ به كنترل آلودگي | در طول سال | در طول سال | داده هاي بيماري | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | افراد آلوده | پيگيري -بررسي و تكميل فرمها | ارزشيابي | معاونت بهداشتي | بررسي و پيگيري | 70000
|  |  | هماهنگي در برگزاري كميته هاي استاني و شهرسناني | تشكيل كميته استاني و شهرستاني | ارديبهشت تا | دي | جلسه | معاونت بهداشتي | اعضاء كميته | دستور العمل و داده هاي سال قبل | هماهنگي جهت كنترل آلودگي | عاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | دستور العمل و پيگيري مصوبات | 1200
|  |  | آموزش و اطلاع رساني عمومي در سطح جامعه درپيشگيري از ابتلا به پديكلوز. | هماهنگي در آموزش عمومي در جامعه با سخنراني و توزيع مواد آموزشي | در طول سال | در طول سال | سخنراني و كلاس | مراكز بهداشت شهرستانها | عموم جامعه | مواد آموزشي | تغبيير رفتار | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش ،پرسش و پاسخ | 14000
|  |  | هماهنگي در آموزش جمعیت روستائی تحت پوشش پزشک خانواده | آموزش عمومي در جامعه و توزيع مواد آموزشي درروستا | در طول سال | در طول سال | سخنراني و كلاس | روستاها | روستاييان | مواد آموزشي | افزايش آگاهي | معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت | پايش ،پرسش و پاسخ | 10000
135000

## عفونتهاي بيمارستاني
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | [15 empty] | ارزیابی برنامه
برنامه عملياتي مراقبت از عفونتهاي بيمارستاني
|  |  | هدف كلي: | كاهش مرگ و مير، ابتلاء و عوارض ابتلاء به عفونت‌هاي بيمارستاني | [13 empty] | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
پيشگيري و مبارزه با بيماريها | عفونتهاي بيمارستاني | تکميل پوشش نظام مراقبت از عفونتهاي بيمارستاني در 90% بيمارستانهاي تحت پوشش | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | گروه هدف | مكان اجراء | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | عمومي | اختصاصي | ساير | اعتبارات مورد نیاز
جمع آوري و ثبت 100%عفونتهاي بيمارستاني
هماهنگي هاي دانشگاهي
|  | ارتقاءتشخيصي آزمايشگاهي به ميزان 20 درصد نسبت به سال گذشته در بيمارستانها | هماهنگي در ارتقاء تشخيصي آزمايشگاهي
|  | تربيت، آموزش و بازآموزي در 100% نيروهاي انساني درگير برنامه در بيمارستانها و افزايش آگاهي آنها | ارتقاء سطح آگاهي مديران و پرسنل بيمارستان از 75به 100درصد
ارتقاء سطح آگاهي پزشكان و پرستاران و پيراپزشكان از 75به 100%
ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان بيماريها به ميزان 20% نسبت به سال قبل
0

## فاسيولازيس
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي بيماري فاسيولازيس | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | : پیشگیری ، کنترل وکاهش مرگ ومیر ناشی از فاسیولازیس با شناسایی ودرمان بموقع
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیاز | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
پيشگيري و مبارزه با بيماريها | بيماري فاسيولازيس | بهبودکشف وگزارش دهی و تشخيص بيماري درجامعه از صفر به 5% | هماهنگي برون بخشي و درونبخشي با سازمانهاي مرتبط با سلامت جامعه | تشكيل كميه درون و برون بخشي بيماريهاي روده اي | فروردين | فروردين | برگزاري كميته | مركز بهداشت | مسئولين درون و برون سازماني | كاغذ -تلفن -وسيله نقليه و پذيرايي | جلب همكاري | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 300000
|  |  |  | جمع آوري آمار از بخش خصوصي و دولتي | فروردين | اسفند | جمع آوري آمار | بخش خصوصي و دولتي | پرسنل دولتي و خصوصي | فرم و وسيله نقليه | كشف موارد | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 200000
|  |  | هماهنگي درونبخشي با معاونتهاي درمان وغذا داروي شهرستان | تشكيل كميه درون و برون بخشي بيماريهاي روده اي | فروردين | فروردين | برگزاري كميته | مركز بهداشت | مسئولين درون و برون سازماني | كاغذ -تلفن -وسيله نقليه و پذيرايي | جلب همكاري | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 200000
|  | ارتقاء آگاهي 60به 80%پزشكان و كارشناسان در بيماريابي و تشخيص صحيح ودرمان بموقع بيماري نسبت به وضعيت سال قبل در استان البرز. | آموزش وبرقراري نظام مراقبت از بيماري فاسيو ليازيس | بر گزاری کارگاه و کلاس ترجیحا به شیوه غیرحضوری و یا رعایت شیوه نامه های بهداشتی در زمان کورونا | خرداد | خرداد | برگزاري كلاس | مركز بهداشت | پرسنل دولتي و خصوصي | وسيله نقليه -پذيرايي-كاغذ | افزايش آگاهي | مركز بهداشت | بررسي مستندات | 500000
|  |  |  | پايش بخش خصوصي و دولتي | فروردين | اسفند | پايش | مراكز دولتي و خصوصي | پرسنل دولتي و خصوصي | وسيله نقليه -فرم -كاغذ | رفع نواقص | واحد بيماريها | بررسي مستندات | 200000
|  |  | آموزش و حساس سازي پزشكان در بيماريابي، تشخيص و درمان بيماري فاسيوليازيس در بخشهاي دولتي و خصوصي | بر گزاری کارگاه و کلاس ترجیحا به شیوه غیرحضوری و یا رعایت شیوه نامه های بهداشتی در زمان کورونا | خرداد | خرداد | برگزاري كلاس | مركز بهداشت | پرسنل دولتي و خصوصي | وسيله نقليه -پذيرايي-كاغذ | افزايش آگاهي | مركز بهداشت | بررسي مستندات | 500000
|  | افزايش آگاهي كاركنان شاغل در نظام سلامت و شبكه دامپزشكي در خصوص جنبه هاي مختلف فاسيو ليازيس انساني و حيواني استان البرز. | هماهنگي وهمكاري در مراقبت از دامها با آموزش كاركنان شاغل در نظام سلامت و شبكه دامپزشكي | ارسال جزوه آموزشي | خرداد | خرداد | ارسال جزوه | مركز بهداشت | پرسنل دولتي و خصوصي | وسيله نقليه -پذيرايي | افزايش آگاهي | مركز بهداشت | بررسي مستندات | 200000

## بوتوليسم
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | برنامه عملياتي بيماري بوتوليسم | [15 empty] | ارزیابی برنامه
|  |  | هدف كلي: | پیشگیری ، کنترل وکاهش مرگ ومیر ناشی از بوتولیسم
|  |  | استراتژی | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیاز | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
پيشگيري و مبارزه با بيماريها | بيماري بوتوليسم | پيشگيري از مرگ ومير با برقراری نظام مراقبت از بیماری بوتولیسم در100% مراکز بهداشتی درمانی استان در همه بخشها | برقراری نظام مراقبت و بهبود وضعیت ثبت اطلاعات و گزارش دهی فوری بیماری بوتولیسم | گزارش گيري هفتگي و ماهيانه از بيمارستان- درمانگاهها و مراكز پهداشتي | فروردين | اسفند | گزارش گيري اكتيو | يمارستان- درمانگاهها و مراكز پهداشتي | پرسنل دولتي و خصوصي | فرم و وسيله نقليه | كشف و مراقبت موارد مشكوك |  | بررسي مستندات | 100000
|  |  |  | پايش بخش خصوصي و دولتي | فروردين | اسفند | پايش | يمارستان- درمانگاهها و مراكز پهداشتي | پرسنل دولتي و خصوصي | فرم و وسيله نقليه | رفع نواقص |  | بررسي مستندات | 200000
|  |  | هماهنگي در تهيه نمونه هاي انساني و غذايي | تهيه و ارسال نمونه | فروردين | اسفند | تهيه و ارسال نمونه | يمارستان- درمانگاهها و مراكز پهداشتي | بيماران | فرم و وسيله نقليه و محيط نمونه | مراقبت بيماري |  | بررسي فرمها | 100000
|  |  | هماهنگي در برآورد و تامین آنتي توكسين بوتوليسم | هماهنگي با معاونت | فروردين | اسفند | درخواست آنتي توكسين | واحد بيماريها | بيماران | كاغذ و تلفن و خودكار | تامين آنتي توكسين |  | بررسي مستندات | 100000
|  | افزایش آگاهی 90درصد پزشكان ، پرستاران و كارشناسان استان در تشخيص و درمان بوتوليسم و گزارش همه موارد مشكوك | هماهنگي در آموزش پزشكان در همه بخشها | بر گزاری کارگاه و کلاس ترجیحا به شیوه غیرحضوری و یا رعایت شیوه نامه های بهداشتی در زمان کورونا | خرداد | خرداد | برگزاري كلاس | واحد بيماريها | پزشكان | كاغذ و فرم و پذيرايي | افزايش آگاهي |  | بررسي مستندات | 500000
|  |  | هماهنگي در آموزش كاركنان مراکز بهداشتی درمانی وبيمارستانها | بر گزاری کارگاه و کلاس ترجیحا به شیوه غیرحضوری و یا رعایت شیوه نامه های بهداشتی در زمان کورونا | خرداد | خرداد | برگزاري كلاس | واحد بيماريها | كاركنان بهداشتي | كاغذ و فرم و پذيرايي | افزايش آگاهي |  | بررسي مستندات | 500000
|  | افزايش آگاهي درصد قابل توجهی از افراد جامعه در پيشگيري از ابتلا به بوتوليسم | هماهنگي در برگزاري كلاس براي گروهاي مختلف جامعه در پيشگيري از ابتلا به بوتوليسم | برگزاري كلاس آموزشي با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در زمان شیوع کرونا | فروردين | اسفند | برگزاري كلاس | واحد بيماريها | عموم مردم | فرم و وسيله نقليه | افزايش آگاهي |  | بررسي مستندات | 500000
Note on P5: gostaresh2:

## برنامه بيماريها ي وبا -اسهال خو
نام واحد | نام برنامه | هدف اختصاصی | [16 empty] | ارزیابی برنامه
برنامه عملياتي بيماريهاي منتقله از آب و مواد غذايي
|  |  | هدف كلي: | اجرای نظام مراقبت و کاهش ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماریهای منتقله از آب و مواد غذائی بویژه التور | [14 empty] | اجرا شد (درصد اجرای برنامه ) | اجرا نشد
پيشگيري و مبارزه با بيماريها | بيماري منتقله ازآب و غذا( وبا-اسهال خوني-تيفوئيد) | پیشگیری یا کنترل بیماریهای منتقله از آب وغذابویژه التور |  | فعالیت | زمان آغاز | زمان پايان | شيوه اجرا | مكان اجراء | گروه هدف | تجهیزات مورد نیاز | هدف از فعاليت | مسئول اجرا | نحوه پایش وارزشیابی | اعتبارات مورد نیاز ريال | عمومي | اختصاصي | ساير | ملاحظات
|  |  | هماهنگي درونبخشي با معاونت درمان شهرستان | تشكيل كميته بيماريهاي منتقله از آب و غذا با اولويت التور در سطح كارشناسان ستادي مركز بهداشت. | فروردين | اردیبهشت | برگزاري كميته | مركز بهداشت | واحدهاي ستادي | كاغذ-وسيله نقليه- `پذيرايي | حفظ و ارتقائ وضعیت بیماریابی -درمان– افزایش سطح آگاهی پرسنل و عموم مردم |  |  | 200000
|  |  | هماهنگي در برآورد و تامین دارو، آنتی سرم جهت تشخیص، دارو درمانی و سرم درمانی.. | تشكيل كميته بيماريهاي منتقله از آب و غذا با اولويت التور در سطح كارشناسان ستادي مركز بهداشت. | فروردين | اردیبهشت | برگزاري كميته | مركز بهداشت | واحدهاي ستادي | كاغذ-وسيله نقليه- `پذيرايي | تامين دارو و تجهيزات بيماريابي و درمان |  |  | 200000
|  |  | هماهنگي برون بخشي و درونيخشي با سازمانهاي مرتبط با سلامت جامعه در برنامه بيماريهاي منتقله از آب و غذا | تشکیل کمیته التور در سطح شهرستان و تعیین خط مشی ها با توجه به دستور العمل های کشوری طغیان بیماریها ،مکاتبه با فرمانداری ادارات و بخش خصوصی | فروردين | اردیبهشت | برگزاري كميته | مركز بهداشت | مسئولين شهرستاني | كاغذ-وسيله نقليه- `پذيرايي | حفظ و ارتقائوضعیت بیماریابی – افزایش سطح آگاهی پرسنل و عموم مردم |  |  | 200000
|  |  | برگزاری کارگاه و جلسه آموزشی برای كارشناسان | بر گزاری کارگاه و کلاس ترجیحا به شیوه غیرحضوری و یا رعایت شیوه نامه های بهداشتی در زمان کورونا | فروردين | اسفند | برگزاری کارگاه | مرگز بهداشت | پزشکان ،پرستاران کارشناسان | کاغذ ،وسیله نقلیه ،پذیرایی | حفظ و ارتقای وضعیت بیماریابی – افزایش سطح آگاهی پرسنل و عموم مردم |  |  | 500000
|  | كشف و گزارش طغيان بيماريهاي منتقله از آب و مواد غذايي و رسیدن به شاخص موردنظر (شاخص كشف 5 مورد به ازاي هر صد هزار نفر) | افزایش هماهنگی در بخشها در جهت آمادگی، كشف وگزارش وطغيان و بیماریهای منتقله از آب و غذا | تشکیل کمیته التور در سطح شهرستان و تعیین خط مشی ها با توجه به دستور العمل های کشوری طغیان بیماریها | فروردين | اریبهشت | برگزاري كميته | مركز بهداشت | مسئولين شهرستاني | كاغذ-وسيله نقليه- `پذيرايي | حفظ و ارتقای وضعیت بیماریابی – افزایش سطح آگاهی پرسنل و عموم مردم |  |  | 200000
|  |  |  | تشكيل كميته بيماريهاي منتقله از آب و غذا با اولويت التور در سطح كارشناسان ستادي مركز بهداشت. | فروردين | اریبهشت | برگزاري كميته | مركز بهداشت | واحدهاي ستادي | كاغذ-وسيله نقليه- `پذيرايي | حفظ و ارتقای وضعیت بیماریابی – افزایش سطح آگاهی پرسنل و عموم مردم |  |  | 200000
|  |  |  | برنامه ريزي و مراقبت از زائران حرم مطهر امام خميني (ره) در بيست وچهارمين سالگرد ارتحال رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران.( در زمان شیوع کرونا در صورت اجرای مراسم به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی | خرداد | خرداد | اعزام تيم (با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در زمان شیوع کرونا ) | مركز بهداشت | زائرين | فرم-وسيله نقليه- `محيط نمونه برداري وپمفلت | افزایش آمادگی در آن مقطع زمانی |  |  | 500000
|  |  | تشكيل تيم بررسي و تاييد طغيان بيماريهاي منتقله از آب و مواد غذايي. | تشكيل تيم بررسي طغيان و ارائه شرح وظايف به ايشان | فروردين | فروردين | صدور ابلاغ | مركز بهداشت | اعضاي تيم | كاغذ-خودكار | پيگيري و مراقبت بيماران |  |  | 100000
|  |  |  | دریافت گزارش طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا از بخشهای خصوصی و دولتی بصورت24ساعته در طول سال و اعزام سریع تیم تایید طغیان بیماریها به محل بروز 100 درصد موارد گزارش شده | فروردين | اسفند | پيگيري گزارشات | واحد بيماريها | بيماران | كاغذ-وسيله نقليه- `فرم | حفظ و ارتقاء تقويت بيماريابي |  |  | 100000
|  |  |  | گزارش سریع موارد بیماری و طغیان به معاونت بهداشتي | فروردين | اسفند | گزارش دهي | واحد بيماريها | بيماران | تلفن-خودكار-فرم | حفظ و ارتقاء بيماريابي |  |  | 100000
|  |  |  | ارسال نمونه ها به آزمایشگاه رفرانس | فروردين | اسفند | ارسال نمونه | واحد بيماريها | بيماران | كاغذ-وسيله نقليه- `فرم -ظرف حمل نمونه -محيط نمونه برداري | پيگيري و مراقبت بيماران |  |  | 2000000
|  |  |  | در پایان هر طغیان تجزیه و تحلیل و گزارش نهایی طغیان و بایگانی گزارشات | فروردين | اسفند | تجزیه و تحلیل طغیان | واحد بيماريها | بیماران | کاغذ ،وسیله نقلیه ،خودکار،تلفن | پیگیری و مراقبت بیماران |  |  | 2000000
|  |  | پیشگیری از طغیان بیماریهای های منتقله از آب و غذا (در شرایط رخداد حوادث طبیعی) به ویژه طغیان های گوارشی ویروسی | آموزش خانوارها در مورد نحوه استفاده از کلر مادر،جوشاندن آب،استفاده از آب آشامیدنی بسته بندی شده و مطمئن،شستشوی مکرر دست با آب و صابون مایع،رعایت نکات بهداشت فردی و جمعی | فروردین | اسفند | کلاس آموزشی | مراکز و خانه های بهداشتی | عموم مردم | کاغذ،خودکار،وسیله پذیرایی | ارتقاء آگاهی مردم در شرای اضطراری |  |  | 500
|  |  | افزايش هماهنگي جهت ثبت 100% بيماران مبتلا به اسهال با تعيين وضعيت بستري و سرپايي | تشكيل كميته بيماريهاي منتقله از آب و غذا با اولويت التور در سطح كارشناسان ستادي مركز بهداشت. و بیمارستان | فروردين | اردیبهشت | برگزاري كميته | مركز بهداشت | واحدهاي ستادي | كاغذ-وسيله نقليه- `پذيرايي | حفظ و ارتقاء وضعیت بیماریابی – افزایش سطح آگاهی پرسنل و عموم مردم |  |  | 200000
|  | بهبود ثبت ، گزارش دهي وبيماريابي از موارد بيماريهاي اسهالي بويژه وبا | هماهنگي در بیماریابی و نمونه برداري از همه بیماران با علائم اسهال حاد جهت تشخيص التور | مكاتبه و ارسال دستورالعمل و فرم و تجهيزات نمونه برداري به مراكز بهداشتي و درماني و خصوصي و بیمارستان | فروردين | اردیبهشت | مكاتبه و ارسال فرم و تجهيزات و دستوالعمل | واحد بيماريها | پرسنل دولتي و خصوصي | كاغذ-وسيله نقليه- `فرم -ظرف حمل نمونه -محيط نمونه برداري | حفظ و ارتقاء وضعیت بیماریابی – افزایش سطح آگاهی پرسنل |  |  | 1000000
|  |  |  | پايش مراكز درماني و آزمايشگاهها و بخش خصوصي | فروردين | اسفند | پايش و ارائه پسخوراند | مراكز درماني و آزمايشگاهها و بخش خصوصي | پرسنل دولتي و خصوصي | كاغذ-وسيله نقليه- `فرم | حفظ و ارتقاء وضعیت بیماریابی و مراقبت بيماري افزایش سطح آگاهی پرسنل |  |  | 200000
|  |  |  | حساس سازی بخش خصوصی در نمونه برداری از بیماران اسهالی با همکاری معاونت درمان | فروردین | اسفند | مکاتبه و پایش | مراکز خصوصی | پزشکان ،پرستاران کارشناسان بخش خصوصی | کاغذ-وسیله نقلیه-فرم-تلفن | تقویت بیماریابی و نمونه برداری |  |  | 100000
|  |  |  | پايش مراكز و خانه هاي بهداشتي | فروردين | اسفند | پايش و ارائه پسخوراند | مراكز و خانه هاي بهداشتي | پرسنل دولتي و خصوصي | كاغذ-وسيله نقليه- `فرم | تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف و تقویت بیماریابی |  |  | 200000
|  |  |  | نمونه برداري از كليه بيماران اسهالي در واحدهای بهداشتی درمانی،بخش های خصوصی و دولتی به صورت رایگان | فروردين | اسفند | نمونه برداري | مراکز دولتی و خصوصی | بیماران | کاغذ-تلفن-فرم | تقویت بیماریابی و بررسی آمار |  |  | 200000
|  |  |  | دریافت گزارش نمونه برداری التور | فروردين | اسفند | گزارش گيري | واحد بيماريها | پرسنل دولتي و خصوصي | كاغذ-تلفن- `فرم | تقويت بيماريابي و بررسي آمار |  |  | 100000
|  |  |  | نمونه برداري از كليه بيماران اسهالي اتباع خارجي | فروردين | اسفند | نمونه برداري | مراكز خصوصي و دولتي- | بيماران | کاغذ -وسیله نقلیه-فرم-ظرف حمل نمونه -محیط نمونه برداری | تقويت بيماريابي و بررسي آمار |  |  | 500000
|  |  |  | جمع آوری نمونه ها(رکتال سواپ) همراه با فرم مشخصات بیماران وارسال چهت انجام آزمایش رایگان به آزمایشگاههای تعیین شده | فروردين | اسفند | جمع آوري و ارسال نمونه | واحد بيماريها | بيماران |  | تقويت بيماريابي و بررسي آمار |  |  | 1000000
|  |  |  | تکمیل فرم بررسی بیماری روده ای تایید شده واقدامات مراقبت و پیشگیری از 100% بیماران و اطرافیان بیمار | فروردين | اسفند | پيگيري گزارشات | واحد بيماريها | بيماران |  | تقويت بيماريابي و مراقبت بيماري |  |  | 1000000
|  | ا فزایش سطح آگاهی ومهارت فنی حداقل 90 درصد پرسنل در نظام مراقبت از بیماری های منتقله از آب وغذا | برگزاری کارگاه و جلسه آموزشی برای كارشناسان | برگزاري كارگاه | فروردین | خرداد | برگزاري كارگاه | واحد بيماريها | كارشناسان و بهورزان | كاغذ-وسيله نقليه- `پذيرايي | افزایش آگاهی |  |  | 1000000
|  | افزایش آگاهی 80 الی 90 درصد افراد آموزش ديده به منظور کاهش ابتلا به بیماریهای منتقله آب وغذا | برگزاري همايش آموزشي تشخيص و درمان براي پزشكان وپرستاران وكارشناسان | برگزاري كارگاه | فروردین | خرداد | برگزاري كارگاه | مركز بهداشت | پزشكان وپرستاران وكارشناسان | كاغذ-وسيله نقليه- `پذيرايي | افزایش آگاهی |  |  | 500000
|  |  | هماهنگي در اطلاع رساني و برگزاري جلسات آموزشي در جمعيت تحت پوشش | برگزاري كلاس | فروردين | اسفند | برگزاري كارگاه | مراكز بهداشتي - درماني -پايگاههاي بسيج و .. | عموم مردم | كاغذ-وسيله نقليه- پمفلت | افزایش آگاهی |  |  | 500000
|  |  |  | تهيه و توزيع پمفلت- پوستر -بنر و بيل بورد | ارديبهشت | آبان | تهيه و توزيع پمفلت- پوستر -بنر و بيل بورد | سطح شهرستان | عموم مردم | پمفلت- پوستر -بنر و بيل بورد | افزایش آگاهی |  |  | 5000000
|  | تقویت نظام پایش های محیطی | پایش و ارزیابی | پایش منظم از واحدهای تحت پوشش بر اساس دستور العمل و چک لیست | فروردین | اسفند | پایش عملکرد مراکز تحت پوشش | مراکز ،پایگاه های سلامت،خانه های بهداشت | پرسنل | وسیله نقلیه،فرم،خودکار | تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف و تقویت بیماریابی |  |  | 1000000
|  |  |  | ارائه پس خوراند به مراکز پایش شونده | فروردین | اسفند | تهیه پس خوراند و ارسال به مراکز | مراکز و خانه های بهداشت | پرسنل | وسیله نقلیه،فرم،خودکار | تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف و تقویت بیماریابی |  |  | 1000000
|  | مستند سازی 100 % اقدامات انجام شده | ثبت و بایگانی | جمع بندی و تجزیه تحلیل آمار دریافتی از مراکز و پایگاه های سلامت و ثبت در پورتال وزارت بهداشت | فروردین | اسفند | جمع آوري آمار و ثبت در پورتال | مراکز دولتی ،خصوصی و بیمارستان | بیماران | فرم ،خودکار،وسیله نقلیه،کامپیوتر | بررسی آمار و عملکرد |  |  | 200000